## 附件3
附件4
增城区2021年乡村发展补助资金项目计划表
填报日期：2021年10月20日
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目投资( 万元 ) |  |  | 是否有规划设计 | 是否年内完成 | 是否经镇街党委会议通过 | 备注（示范带名称）
[6 empty] | 财政补助 | 自筹资金 | 合计
1 | xxxx镇街 | xxxxxxxxxxx建设工程 | xxxx村 | 例：1、混凝土道路扩宽：长...米×宽...米×厚...米 2、混凝土路缘石....长 3、人行道铺透水砖.....平方米 | 通过项目资金补助**万元，项目计划于2022年6月建成投入使用，达到***效果。
1 | 仙村镇 | 碧潭村农房风貌提升工程 | 碧潭村 | 1.对破旧、缺失的外立面进行整饰和翻新约4000平方米，约30栋； 2.巷道修缮硬化面积约1000平方米； 3.绿化景观提升面积约500平方米； 4.乡村振兴、党建宣传栏、标识约4套等 | 通过项目资金补助150万元，项目计划于2022年12月建成投入使用，做好规划改造，提升示范带农村风貌，建设美丽宜居社会主义新乡村 | 150 | 0 | 150 | 是 | 否 | 是 | 荔枝小镇新乡村示范带
2 | 仙村镇 | 基岗村农房风貌提升工程 | 基岗村 | 1.对破旧、缺失的外立面进行整饰和翻新约8000平方米，约80栋； 2.基岗公园绿道建设约2000米； 3.建设1座公厕。 4.巷道修缮硬化3000平方米等。 | 通过项目资金补助450万元，项目计划于2022年12月建成投入使用，做好规划改造，提升示范带农村风貌，建设美丽宜居社会主义新乡村 | 450 | 0 | 450 | 是 | 否 | 是
3 | 仙村镇 | 岳湖村村委会周边人居环境综合整治工程 | 岳湖村 | 1.主道路黑底化（含停车位标线、道路两旁绿化）面积约7500平方米； 2.建设村口口袋公园面积约200平方米； 3.建设乡村振兴宣传栏、标识约5套； 4.花岗岩路缘石约800米长； 5.入口景观标志墙1座。 | 通过项目资金补助350万元，项目计划于2022年12月建成投入使用，提升岳湖村农村人居环境，建设美丽宜居社会主义新乡村 | 350 | 0 | 350 | 是 | 否 | 是
4 | 仙村镇 | 深涌村建筑外立面风貌提升工程 | 深涌村 | 1.破旧及缺失的外立面进行整饰和翻新约6000平方米，约50栋； 2.对部份存在漏水等安全隐患公用房屋进行修缮； 3.对村场外挂线路进行整治； 4.拆除部份破旧、影响景观效果棚架进行拆除等。 | 通过项目资金补助400万元，项目计划于2022年12月建成投入使用，提升深涌村农村风貌，建设美丽宜居社会主义新乡村 | 400 | 0 | 400 | 是 | 否 | 是 | 水乡深涌新乡村示范带
5 | 仙村镇 | 深涌村村场人居环境综合整治工程 | 深涌村 | 1.人行道建设长约500米； 2.绿化升级约1000平方米； 3.公厕升级改造1座； 4.村场沥青铺设6230平方米等。 | 通过项目资金补助450万元，项目计划于2022年12月建成投入使用，提升深涌村农村人居环境，建设美丽宜居社会主义新乡村 | 450 | 0 | 450 | 是 | 否 | 是
6 | 仙村镇 | 西南村农房风貌提升工程 | 西南村 | 1.西南村外立面整饰约2000平方米，约10栋； 2.巷道修缮硬化面积约450平方米； 3.绿化景观提升面积约300平方米等； 4.入口景观标志墙1座。 | 通过项目资金补助80万元，项目计划于2022年12月建成投入使用，提升西南村农村风貌，建设乡村振兴重点示范村 | 80 | 0 | 80 | 是 | 否 | 是 | 人居环境整治
合计 | [5 empty] | 1880 | 0 | 1880
7 | 石滩镇 | 仙塘村乡村入口美化及绿道建设工程 | 仙塘村 | 1、入口一景观打造：1800平方米，包括地形堆坡、标志景墙、船形小品、景观石块、绿化美化 2、入口二景观打造：1800平方米，包括地形堆坡、标志景墙、船形小品、景观石块、绿化美化 3、人行道铺透水砖：900平方米 4、道路沿线绿化提升：4010平方米 5、观景平台碎石铺装：483平方米 6、自行车停放棚：80平方米 7、景观坐凳15个 8、标识系统1套 9、景观雕塑小品10个 | 通过项目资金补助360.23万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，打造两个村庄主要入口，完善补充主干道的绿道系统，达到彰显村庄形象、美化升级村庄游览路线的效果。 | 230 | 130 | 360 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
8 | 石滩镇 | 仙塘村水塘景观及文化建筑外立面提升工程 | 仙塘村 | 1、鱼塘整形连通：1600平方米 2、水体清淤：3600立方米 3、填土方：4500立方米 4、土地平整：4092平方米 5、仿木景观栈道平台：187平方米 6、水塘水生植物种植：1580平方米 7.村委建筑外立面美化：建筑面积280平方米 8.古碉楼修复：高度15m 9.盛世亭外立面美化：面积28平方米 | 通过项目资金补助368.38万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，连通现状水塘，提升水质，绿化美化和设置景观节点；同时美化提升村庄文化建筑，完善建筑功能；达到美化乡村水塘、提高村庄文化建设的效果。 | 228 | 140 | 368 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
9 | 石滩镇 | 仙塘村村民活动广场建设工程 | 仙塘村 | 1、活动广场铺设青石板：4092平方米 2、防腐木栏杆：77米 3、给排水工程：1200平方米 4、景观雕塑小品5个 | 通过项目资金补助290.92万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，增设活动广场连通村庄道路，达到完善村庄道路体系、增加村民休闲活动空间的效果。 | 212 | 78 | 290 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
10 | 石滩镇 | 仙塘村村容村貌美化工程 | 仙塘村 | 1.仙塘荷花种植：2440平方米 2、仙塘水生植物种植：1800平方米 3、岸边植被种植：1050平方米 4、防腐木栏杆：430米 5、生态停车场：1500平方米 | 通过项目资金补助241.84万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，在仙塘中种植荷花和水生植物，岸边增加植被，提升村庄生态环境和景观风貌。 | 158 | 84 | 242 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
11 | 石滩镇 | 仙塘村周边景观节点提升工程 | 仙塘村 | 1.人行道铺透水砖：1240平方米 2、人行景观拱桥：72平方米 3、休闲石质桌椅：3套 4、雾森系统工程 | 通过项目资金补助304.75万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，完善古村落游览游线，贯通水系达到水体自净效果，并增设雾森系统营造村庄的风貌特色。 | 200 | 105 | 305 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
12 | 石滩镇 | 仙塘村亲水平台和栈道建设工程 | 仙塘村 | 1.仿木亲水栈道平台：1300平方米 2、景观木质休闲桌椅8套 3、节点广场碎石铺装：350平方米 | 通过项目资金补助375.54万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，增加亲水栈道平台和节点广场，达到增加亲水活动空间和完善村庄游览体系的效果。 | 246 | 130 | 376 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
13 | 石滩镇 | 仙塘村乡村文化广场建设工程 | 仙塘村 | 1、文昌塔节点广场铺设青石板：350平方米 2、黄大仙院节点广场铺设青石板：300平方米 3、南碉楼节点广场铺设青石板：350平方米 4、祠堂广场铺设青石板和地雕：550平方米 5、图书室广场铺设碎石和青石板：300平方米 6、生态停车场：1800平方米 7、给排水工程：4044平方米 8、雕塑小品8个 | 通过项目资金补助396.42万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，复旧现有古门楼和古宗祠，并注入新的展览功能，达到展现村庄历史的效果。 | 260 | 136 | 396 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
14 | 石滩镇 | 仙塘村基础设施建设工程 | 仙塘村 | 1.仿木分类垃圾桶30个 2、景观照明提升： | 通过项目资金补助392.15万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，增加环卫设施和照明设施，打造村庄夜景照明效果，达到完善村庄夜间照明同时美化村庄夜景的效果。 | 257 | 135 | 392 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
15 | 石滩镇 | 仙塘村建筑外立面美化工程 | 仙塘村 | 1、村庄建筑外立面美化为白墙黛瓦风格：共45栋 | 通过项目资金补助394.23万元，项目计划于2020年**月建成投入使用，美化提升古村建筑外立面，达到美化村庄环境风貌的效果。 | 259 | 135 | 394 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
16 | 石滩镇 | 仙塘村古门楼和古祠堂修缮保护工程 | 仙塘村 | 1、张氏宗祠修缮复旧：建筑面积957平方米 2、西门楼修缮复旧：建筑面积120平方米 | 通过项目资金补助374.29万元，项目计划于2021年**月建成投入使用，复旧现有古门楼和古宗祠，并注入新的展览功能，达到展现村庄历史的效果。 | 250 | 127 | 377 | 是 | 否 | 否 | 东城村色示范带
合计 | [5 empty] | 2300 | 1200 | 3500
17 | 正果镇 | 正果镇岳村村农房外立面整治工程 | 岳村村 | 岳村村重点区域约80栋农房约11000㎡外立面整治。 | 通过项目资金补助，完成正果镇岳村村重点区域农房外立面整治，提升人居环境质量，建设美丽新农村。 | 390 | 0 | 390 | 否 | 否 | 否 | 岳村农耕田园新乡村示范带
18 | 正果镇 | 正果镇岳村村基础设施配套工程 | 岳村村 | 1、约2.5公里主村道灯光配套设施建设，约2.5公里主村道的三线整治； 2、原有约800㎡停车场升级改造，新建约300㎡植草砖停车场； 3、2座乡村公厕； 4、约3000㎡门前屋后地面、人行道硬底化； 5、“岳村片区”整体规划设计服务； 6、约4000㎡农村“四小园”升级改造建设； 7、约1600㎡池塘的景观（栈道）建设。 | 通过项目资金补助，完善正果镇岳村村基础设施配套建设，补齐公共基础设施短板，提升村容村貌。 | 390 | 0 | 390 | 否 | 否 | 否
19 | 正果镇 | 正果镇岳村村田园小火车观光道工程 | 岳村村 | 约4公里田园小火车观光道及附属设施建设 | 通过项目资金补助，完成正果镇岳村村田园小火车观光道建设，打造网红景点，促进观光农业发展。 | 420 | 0 | 420 | 是 | 否 | 否
20 | 正果镇 | 正果镇岳村村瑞堂家塾修缮升级工程 | 岳村村 | 对岳村村旧刘合作社瑞堂家塾（区级文物登记单位）进行整体修缮、升级，打造农耕文化馆（兼具农产品展销功能）。 | 通过项目资金补助，完成正果镇岳村村农耕文化展示馆建设，集中展示农耕文化发展历程，发扬传承农耕文化精神。 | 350 | 0 | 350 | 是 | 否 | 否
21 | 正果镇 | 正果镇岳村村建筑墙面原创绘画项目 | 岳村村 | 围绕农耕文化、乡愁、岭南建筑等元素,对岳村村重点区域的农房外立面进行墙绘，墙绘面积约4500㎡。 | 通过项目资金补助，完成正果镇岳村村建筑墙面的原创绘画作品，赋予美丽乡村新面貌。 | 100 | 0 | 100 | 否 | 是 | 否
22 | 正果镇 | 正果镇番丰村农房外立面整治工程 | 番丰村 | 番丰村重点区域约60栋农房约8500㎡外立面整治。 | 通过项目资金补助，完成正果镇番丰村重点区域农房外立面整治，提升人居环境质量，建设美丽新农村。 | 350 | 0 | 350 | 否 | 否 | 否
23 | 正果镇 | 正果镇番丰村新庙贝社人居环境提升工程 | 番丰村 | 1、特色步行街主入口景观建设，约320米明沟改造为暗沟； 2、约750平方米乡村小广场及四周沟渠改造升级； 3、荔枝小果园配套设施如长廊、凉亭及休闲步道长约800米，排水沟长约230米； 4、农产品展示屋、乡村公厕各一座。 | 通过项目资金补助，完成正果镇番丰村新庙贝社乡村人居环境的整治提升，打造干净整洁有序的生态宜居环境，促进旅游产业发展。 | 350 | 0 | 350 | 是 | 否 | 否
24 | 正果镇 | 正果镇畲族民族风情街文创采购项目 | 畲族村 | 1、采购集装箱17个（规格：长3米宽2.5米高2.7米），绘上畲族特色元素，用于摊位使用，打造文创集市，形成风情街； 2、充分利用原有墙体，绘制约1200平方米具有畲族元素的壁画，用于宣传畲族文化。 | 通过项目资金补助，完成正果镇畲族村民族风情街文创采购服务，打造文创集市，形成民族风情街，提升村容村貌，促进旅游产业发展。 | 100 | 0 | 100 | 否 | 是 | 否 | 畲歌唱晚新乡村示范带
合计 | [5 empty] | 2450 | 0 | 2450
25 | 荔城街 | 荔乡田园新乡村示范带建设工程 | 棠村村、陈桥头村、龙角村 | 主要建设内容: 1、示范带门户建设及入口段亮化； 2、示范带入口至阡陌附城碧道段绿道建设约2公里； 3、建设驿站3座； 4、建设瓜果长廊，长约900米，5米宽； 5、建设水中架空栈道，长约200米，2.5米宽。 | 通过项目资金补助，建设碧道和绿道推动荔城街河湖综合治理、建设沿线休闲游憩设施、产业结构转型、宜居城乡建设和区域协调发展，探索出一条生态、安全、文化、社会、经济协调发展的新路径，促进荔城乡村旅游，带动沿线村（居）经济发展，提升生态价值转换，助力农村踏上乡村振兴新征程。 | 2000 | 0 | 2000 | 否 | 是 | 否 | 荔乡田园新乡村示范带
合计 | [5 empty] | 2000 | 0 | 2000
26 | 派潭镇 | 高滩村环境综合整治改造工程 | 高滩村 | 1、建筑外立面效果提升；（约30栋建筑） 2、沿线广告牌风格整治，包括：立面招牌改造、空调、防盗网、电缆电线整治等。 3、沿线新增口袋公园。(面积约1000平方) 4、沿线脏乱差节点，进行重点景观提升设计，增加绿植、景墙、彩绘等；（面积约1000平方） 5、沿线老旧公园微改造，包括：增加座椅、小品摆件等。 | 深入推进高滩村美丽乡村建设，全面改善农村人居环境，围绕建设“功能区分清晰、产业特色明显、村容村貌整洁、服务设施完善、生态环境和谐、基层组织坚强、村民就业充分、农民持续增收”的社会主义新农村，改善村容村貌和人居环境。 | 550 | 0 | 550 | 否 | 否 | 否 | 白水仙瀑新乡村示范带
27 | 派潭镇 | 背阴村环境综合整治改造工程 | 背阴村 | 1、进行四小园建设，重点展现特色新型农业；(面积约2000平方) 2、建筑外立面效果提升；（约20栋建筑） 3、沿线脏乱差节点，进行重点景观提升设计，增加绿植、景墙、彩绘等；（面积约1500平方） 4、沿线广告牌风格整治，包括：立面招牌改造、空调、防盗网、电缆电线整治等。 5、重点打造湿地景观提升，包括：景观鱼塘、曲线小溪。 | 特出背阴村生态环境优美，打造一片美丽田园，以点带面，提升乡村风貌，展示特色文化，治理脏乱差现象，推动农村大发展大变化，打造具有增城特色的宜居和产业发展并举的名镇名村，形成统筹城乡一体化发展的示范区，持续推动旅游产业发展。 | 650 | 0 | 650 | 否 | 否 | 否 | 碧水云间新乡村农旅示范带
28 | 派潭镇 | 派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期） | 东洞村 | 1、建筑外立面改造面积约7300平方米，整治为村内主要道路可视范围内需要提升改造的房屋。 2、沿线广告牌风格整治，包括：立面招牌改造、空调、防盗网3、整合村内创业小镇、特色民宿、历史文物连接线路段景观节点，包括：增加导向标志小景墙、特色彩绘等。 4、重点打造村水资源节点景观，展现优美湖光秋色。 5、前屋后院微改造，包括：大院围墙、门前台阶、水井等景观改造。 | 重点打造特色田园民宿小镇，实施建筑外立面改造工程提升和改造东洞村乡村面貌，打造增城乡村休闲旅游目的地，打造一批乡村景观小品，提升东洞村旅游整体风貌水平，更好地承接白水寨景区的旅游红利，通过外立面改造打造特色民宿等旅游产业，提升村民收入水平，推动东洞村乡村振兴大发展。 | 650 | 0 | 650 | 否 | 否 | 否
合计 | [5 empty] | 1850 | 0 | 1850
29 | 荔湖街道办事处 | 荔湖街西瓜岭村村道升级改造工程 | 西瓜岭村 | （1）拆除现状桥梁（2*6米桥梁）破除现状水泥路面800米砍伐旧路加宽侧树木，平整场地； （2）新建预制预应力空心板梁一座；（3）旧路升级改造拓宽至6米，新建沥青路面总长815米。 | 通过项目资金补助380万元，进一步完善西瓜岭村道路交通基础设施，方便村民出行，同时道路接驳省级现代农业产业园--乡丰农园田园综合体，促进乡村旅游产业发展。 | 380 | 0 | 380 | 是 | 是 | 否 | 甜蜜果乡新乡村示范带
合计 | [5 empty] | 380 | 0 | 380
30 | 新塘镇 | 新塘镇上邵村公园升级改造及停车场建设工程 | 上邵村 | 1、活动场地改造约600m2，整治公园水土流失，增设约460米下水道工程 2、建设停车场约5600m2，配套排水、路灯、绿化等建设。 | 通过项目资金补助350万元，项目计划于2021年12月建成投入使用，达到人居环境提高，解决村民停车难效果。 | 350 | 20 | 370 | 是 | 是 | 是 | 新塘镇城乡融合新乡村示范带
31 | 新塘镇 | 新塘镇坭紫村康乐文体公园建设工程 | 坭紫村 | 1、坭紫村革命老区附近完善相关基础配套设施。 2、建设一个康乐文体公园， 3、休闲绿道、革命景墙节点建设、儿童广场、健身器材, 4、停车位约30个划线。 | 通过项目资金补助280万元，项目计划于2021年12月建成投入使用，达到村民出行方便，人居环境提高等效果。 | 280 | 20 | 300 | 是 | 是 | 是
32 | 新塘镇 | 新塘镇东洲村上岗社休闲公园建设工程 | 东洲村 | 1、混凝土道路扩宽：长131.1米×宽3米×厚0.25米 2、花岗岩路缘石166.5长 3、人行道铺透水砖1300.3平方米 | 通过项目资金补助70万元，项目计划于2021年12月建成投入使用，达到村民出行方便，人居环境提高等效果。 | 70 | 20 | 90 | 是 | 是 | 是 | 人居环境整治
合计 | [5 empty] | 700 | 60 | 760
33 | 朱村街道办事处 | 朱村街万亩稻田田埂路及周边环境提升建设工程 | 朱村、南岗、山角、龙新村 | 1、沥青路建设：路面平整1488.44平方米、沥青铺路1303.11平方米、厚60毫米。 2、碎石机耕路建设510平方米； 3、河卵石挡土墙建设108.46立方米； 4、余泥渣土运输与排放费用7566.19立方米； 5、其他费建设（绿化、美化、清杂、水渠修复等）。 | 通过项目资金补助170万元，项目计划于2022年11月建成投入使用，达到万亩稻田田埂路畅通、环境优美、整洁效果。 | 170 | 0 | 170 | 是 | 否 | 否 | 朱村街时光穗道乡村示范带
合计 | [5 empty] | 170 | 0 | 170
34 | 永宁街道办事处 | 永宁街公安村社道、排水渠建设及环境整治工程 | 公安村 | 实施公安村各合作社共约建设800米长社道混泥土路面硬底化及1000平方米零星破损路面路面硬底化；社前社至水围社约400M长排水渠等。 1、建设约800米长、3米至5米宽社道20CM厚C25混凝土路面硬底化； 2、约1000平方米零星破损路面修复20CM厚C25混凝土硬底化； 3、社前社至水围社约400M长、宽80CM砖砌排水渠，部分埋混凝土管； | 通过项目资金补助230万元，项目计划于2021年12月建成投入使用，进行全村社道和零星地面硬底化能有效提高村民出行，减少路面尘土和坑洼，建设排水管，解决村庄排水问题，提高村民居住幸福度，提升人居环境。 | 230 | 0 | 230 | 是 | 否 | 否 | 人居环境整治
35 | 永宁街道办事处 | 永宁街蒌元村湾尾、官山和下蒌元等合作社社道硬地化建设工程 | 蒌元村 | 实施蒌元村湾尾、官山、下蒌元和上中屋等合作社约建设400米长社道混泥土路面硬底化，3米至5米宽社道20CM厚C25混凝土路面硬底化等。 | 通过项目资金补助70万元，项目计划于2021年12月建成投入使用，进行全村社道和零星地面硬底化能有效提高村民出行，减少路面尘土和坑洼，提高村民居住幸福度，提升人居环境。 | 70 | 0 | 70 | 是 | 否 | 否 | 人居环境整治
合计 | [5 empty] | 300 | 0 | 300
36 | 宁西街道办事处 | 宁西街三湖路升级改造工程 | 百湖村、湖中村、湖东村 | 三湖路路面铺沥青15000平方米，修复完善道路两侧人行道长约400米，C25砼地面面积300平方米，道路一侧布置路灯约15座，设置交通安全标识和减速带10个，敷设雨水管道300米等。最终以设计施工图为准。 | 通过项目资金补助，建设新乡村示范带，完善三湖路基础设施建设，提升村民居住环境，增强村民获得感个幸福感，助力乡村振兴发展具有重要意义。 | 398 | 0 | 398 | 是 | 是 | 否 | 宁西街耕读家园新乡村示范带
37 | 宁西街道办事处 | 宁西街中元村李屋社环境综合整治工程 | 中元村李屋社 | 铲除原破损硬底化地面 357平方米；新建混凝土路面572平方米，人行道铺装24平方米，混凝土排水管56米，砌筑井2座，雨水口3座等。最终以设计施工图为准。 | 通过项目资金补助，建设新乡村示范带，综合整治中元村李屋社周边环境，增强村民获得感个幸福感，助力乡村振兴发展具有重要意义。 | 42 | 0 | 42 | 是 | 是 | 否 | 宁西街南山福水新乡村示范带
合计 | [5 empty] | 440 |  | 440
38 | 中新镇 | 中新镇五联村外立面整治工程 | 五联村 | 农房外立面整治40间，面积约10000平方米； | 通过项目资金补助，完善农村基础建设，加强村社人居环境整治，改善村容村貌，提高村民生活质量水平。 | 360 | 35 | 395 | 否 | 否 | 否 | 渔蔬长廊新乡村示范带
39 | 中新镇 | 中新镇五联村赵屋社、高车社环境整改工程 | 五联村 | 1.硬底化道路2500米，宽3.5米； 2.排水渠500米； 3.铺设广场砖800平方。 | 通过项目资金补助，完善农村基础建设，加强村社人居环境整治，改善村容村貌，提高村民生活质量水平。 | 380 | 20 | 400 | 否 | 否 | 否
合计 | [5 empty] | 740 | 55 | 795
40 | 小楼镇 | 小楼镇小楼村高原片区人居环境提升工程 | 小楼村 | 1、建设村民休闲公园4座，公园面积约6000平方米、景观桥一座，； 2、巷道硬底化长1000米（仙湖社、旧屋社、高原社）等。 | 统筹小楼片资源，推动片区连片升级，推进建设美丽宜人新农村，为创建“新乡村示范带”打下基础。 | 330 | 0 | 330 | 否 | 否 | 否 | 人居环境整治
41 | 小楼镇 | 小楼镇秀水村新围社乡村风貌提升工程 | 秀水村 | 新建休闲公园1500平方米、园道200米、石台石凳2套、健身器材1套。 | 统筹长岭片区资源，推动片区连片升级，推进建设美丽宜人新农村，为创建“新乡村示范带”打下基础。 | 180 | 0 | 180 | 否 | 否 | 否 | 人居环境整治
合计 | [5 empty] | 510 | 0 | 510
42 | 增江街道办事处 | 增江街初溪村主干道周边环境提升整治工程 | 初溪村 | 在初溪村海坣路周边建设约600米人行道及路缘石，约2000平方米硬底化，约500平方米小公园和文化廊道，1个村口标识等公共休闲空间；在生产岭路周边建设约500米人行道及路缘石，约500米3500平方米沥青路面，约1500平方米硬底化，约1500平方米绿化等设施；在下寮社东环路建设约1000米人行道及路缘石；其他人居环境整治提升和公共配套设施建设。 | 通过项目资金补助480万元，项目计划于2022年6月建成投入使用。通过实施该项目建设，提升农村人居环境和乡村风貌质量，促进农村全面升级，农业全面进步，农民全面发展，加快推进农业农村现代化建设。 | 480 | 220 | 700 | 是 | 否 | 否 | 增江画廊新乡村示范带
合计 | [5 empty] | 480 | 220 | 700
总计 | [5 empty] | 14200 | 1535 | 15735
填报指引： 1.实施单位为镇实施。 2.建设地点填报项目实施地点，具体到行政村；跨村的需要把涉及的行政村列明。 3.项目内容若属于建设类的，需填写申报项目的建设内容、工程量；若属设备、设施类的，需填写设备设施品类、数量。