粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营

扶持财政补助项目绩效自评复核意见

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划

咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：司徒荣轼

2024年09月

目 录

[一、自评组织情况 - 2 -](#_Toc172537063)

[二、项目基本情况 - 2 -](#_Toc172537064)

[（一）项目背景。 - 2 -](#_Toc172537065)

[（二）项目实施及完成情况。 - 4 -](#_Toc172537066)

[（三）项目资金情况。 - 5 -](#_Toc172537067)

[三、项目绩效 - 5 -](#_Toc172537068)

[（一）项目绩效目标及指标设置情况。 - 5 -](#_Toc172537069)

[（二）绩效目标完成情况。 - 8 -](#_Toc172537070)

[（三）项目主要绩效。 - 11 -](#_Toc172537071)

[四、存在问题 - 12 -](#_Toc172537074)

[（一）运营长效机制不够完善，项目效益发挥不明显。 - 12 -](#_Toc172537075)

[（二）信息报送落实情况不明确，监管工作规范性有待提升。 - 12 -](#_Toc172537076)

[五、改进建议 - 13 -](#_Toc172537077)

[（一）完善项目长效运营机制，促进项目效益发挥。 - 13 -](#_Toc172537078)

[（二）落实信息报送监管机制，提升监管工作有效性。 - 14 -](#_Toc172537079)

[附件：粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助项目支出绩效自评复核表 - 15 -](#_Toc172537080)

粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助

项目绩效自评复核意见

根据《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号），广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市增城区财政局（以下简称“区财政局”）委托，作为广州市增城区2024年绩效管理服务单位，开展2024年增城区部门整体支出、财政支出项目绩效评价工作。根据《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）有关工作要求，对广州市增城区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助项目开展绩效自评复核工作，项目资金主管部门与具体实施单位为增城区农业农村局。

复核意见是在审阅区农业农村局报送材料的基础上形成的，区农业农村局对所报送各类材料的真实性、合法性负责。复核小组审阅区农业农村局提供的项目绩效自评表、自评报告及相关材料，经过书面评价和现场核查，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，本项目第三方机构自评复核评分为90.4分（满分100分），绩效等级为“优”。

# 一、自评组织情况

根据区农业农村局提供的“粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助”项目绩效自评表、自评报告及相应的佐证材料，粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助项目2023年预算208.5万元，实际支出208.5万元。区农业农村局按照区财政局有关工作要求及时完成项目绩效自评组织工作，积极配合绩效自评材料补充及现场核查工作，但项目实施效益不明显，运营长效机制不够完善，项目可持续性未能得到有效保障。

# 二、项目基本情况

## （一）项目背景。

根据广州市人民政府办公厅2019年4月印发的《粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案》（穗府办函〔2019〕60号），2020年增城区以《广州市增城区人民政府关于申请建设粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区的函》报粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室，申请设立粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区。根据《粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室关于同意建设粤港澳大湾区“菜篮子’通关（增城）便利区的函》（大湾区菜办〔2020〕7号），2020年3月粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室批复同意在增城区设立粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区（以下简称便利区），由广州市昇永农业有限公司负责建设，提出“积极协调黄埔海关等相关部门，加快在粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区设立海关工作点，建立科学全面的海关检验检疫机制和便利通关模式”有关要求。

为贯彻落实国家关于粤港澳大湾区发展规划纲要的重要战略部署和省、市、区有关工作精神，根据《粤港澳大湾区“莱篮子”建设实施方案》要求，2020年12月区农业农村局印发《粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设方案》（增农函〔2020〕135号），明确以“政府搭台+企业主导+市场调节”的建设模式，增城区农业农村局作为便利区的业务指导部门，负责统筹指导和扶持便利区建设；由广州昇永农业有限公司负责便利区建设。2020年11月区农业农村局与黄埔海关技术中心签订《粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设项目运营扶持协议书》，约定黄埔海关技术中心负责粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设项目运营，区农业农村局作为便利区的业务指导部门，对便利区运营进行三年资金扶持，其中运营补助360万元/年，便利区场地租赁补助57万元/年，扶持三年共1251万元，合同期限内进入便利区通关的“菜篮子”企业产品检测费用全免。三年后，黄埔海关技术中心自负盈亏，进入便利区通关的“菜篮子”企业产品检测费用由企业承担。2021年4月区农业农村局出台《关于印发〈2021-2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区农产品质量安全监测三年工作方案〉的通知》（增农字〔2021〕10号），明确了便利区监测范围、监测任务、抽样要求、信息报送等具体工作要求。

项目实施是贯彻落实国家关于粤港澳大湾区发展规划纲要重要战略部署的重要举措，在增城建设通关便利区，有助于为增城农产品企业提供方便快捷准确优惠的本地化通关及检测服务，节省企业在检测方面的时间和成本，提高检测效率，促进农产品质量水平提升，助力打造粤港澳大湾区“菜篮子”品牌产品。

## （二）项目实施及完成情况。

根据《粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设项目运营扶持协议书》，区农业农村局作为便利区的业务指导部门，黄埔海关技术中心负责粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设项目运营，负责落实具体检测任务，具体包括：**一是**出口农产品生产基地农产品质量安全抽样监测，对基地企业农产品进行质量安全抽样监测，主要抽检指标为六六六、敌敌畏、氨氰菊酯、克百威等农药残留项目和铅、镉等重金属项目。每年抽检任务共1000份样品，每份样品检测费用约3000元（根据不同产品检测相应项目，每份样品检测20-30项，每个项目检测费用150元）。**二是**畜禽产品兽药残留安全抽样监测，每年组织开展畜禽产品兽药及水产品药物残留安全抽样监测，主要监测指标为盐酸特伦克罗、硝基呋哺、沙丁胺醇、莱克多巴胺氧氟沙星等禁用兽药，以及磺胺类23种，诺酮类15种，素类，孔雀石绿类等。每年监测任务为450份，每份样品检测赛用约1200元（每份样品检测2-5项，每种兽药检测费用250-600元）。**三是**农产品、土壤和水体重金属污染抽样监测，每年开展农产品、土壤和水体重全属污染监测，主要监测指标为铅、镉、汞、铬等四种有害重金属元素。每年监测任务约100份，每份检测费用600元（每种重金属检测费用150元）。

根据《2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关实验室抽样检测明细表》《2023年黄埔海关技术中心增城检测基地农产品质量安全抽检工作情况汇报》等有关材料，2023年黄埔海关技术中心增城检测基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，不合格定量产品29份，合格率98%。

## （三）项目资金情况。

根据《关于批复广州市增城区农业农村局2023年预算的通知》（增财〔2023〕148号）、《2023年广州市增城区农业农村局部门预算》，粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助项目年初预算208.5万元，年中未发生预算调整，全年度预算数208.5万元。根据《项目资金使用明细账》及现场座谈核查情况，截至2023年12月项目共计支出208.5万元，预算资金支出率100%。

# 三、项目绩效

## （一）项目绩效目标及指标设置情况。

### 1.总体绩效目标及年度绩效目标。

根据《2023年广州市增城区农业农村局部门预算》《广州市增城区农业农村局2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）》，项目绩效目标设置为：粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助资金支付率100%。

根据《项目支出绩效自评表》，项目绩效目标设置为：开展重金属元素检测、农药残留检测、快速检测等多个领域检测任务，每年检测样品不少于1550份。

### 2.年度绩效指标。

根据《2023年广州市增城区农业农村局部门预算》《广州市增城区农业农村局2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）》，年初预算申报阶段区农业农村局针对粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助项目设置1个个性化绩效指标，详见下表。

表1 年初预算申报阶段设置绩效指标

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **实施周期指标值** | **年度指标值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成情况 | 粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助资金支付率100% | 粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助资金支付率100% |

根据《项目支出绩效自评表》，绩效自评阶段区农业农村局针对项目设置7个个性化绩效指标，其中产出指标4个、效益指标2个、满意度指标1个，详见下表。

表2 绩效自评阶段设置绩效指标

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评价年度预期值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测样品数 | 每年不少于1550份 |
| 质量指标 | 样品合格率 | 95%以上 |
| 时效指标 | 检测任务完成时效 | 年底前按时完成 |
| 成本指标 | 检测费用成本 | 费用不超过运营扶持经费安排 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会发展 | 为农业企业出口通关提供便利 |
| 可持续影响指标 | 持续效益 | 持续保障农产品质量安全 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | 100% |

区农业农村局在项目绩效自评阶段填报《项目支出绩效自评表》与年初预算申报阶段设置的绩效指标不一致，年初设置1个绩效指标，绩效自评阶段增设7个指标，自评阶段未针对年初设置绩效指标进行自评。绩效指标规范性与合理性方面，年初预算申报阶段设置绩效指标不够全面合理，项目绩效自评阶段设置绩效指标较全面，基本能覆盖产出数量、质量、时效与效益、满意度多个维度考核，但绩效指标设置规范性不足，个别指标预期目标值设置不够合理。**一是**个性化指标设置与共性指标存在重复考核，年初预算申报阶段设置质量指标“完成情况”，实施周期指标值与年度预期目标值设置为“粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助资金支付率100%”，本项指标考核内容与共性指标预算执行率存在重复考核；**二是**个别绩效指标预期目标值设置不够合理，如设置“样品合格率”指标，预期目标值设置为“95%”，结合近年来农业部、省农业厅等部门公开的农产品检测合格率情况，合格率普遍达到97%以上，增城区近三年农产品检测合格率均超98%，本项指标预期目标值应充分考虑实际情况进行设置，提高绩效指标的约束力度；服务对象满意度指标预期目标值设置为“100%”，结合一般服务对象满意度调查情况，满意度指标设置为100%不够合理，满意度问卷回收数据有效性较难得到保障。**三是**效益指标设置较为宽泛，对于项目实施后对增城区农产品检测与出口方面效益未设置绩效指标予以反映，如项目实施前后检测农产品数量增长情况、农产品出口数量增长情况等。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1.绩效目标完成情况。

区农业农村局贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于印发粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案的通知》（穗府办函〔2019〕60号）、《粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室关于同意建设粤港澳大湾区“菜篮子’通关（增城）便利区的函》（大湾区菜办〔2020〕7号）有关要求，推进粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设工作，通过支持黄埔海关技术中心在增城建设通关便利区，为增城农产品企业提供方便快捷准确优惠的本地化通关及检测服务，有助于节省企业在检测方面的时间和成本。

根据《2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关实验室抽样检测明细表》《2023年黄埔海关技术中心增城检测基地农产品质量安全抽检工作情况汇报》等有关材料，2023年黄埔海关技术中心增城检测基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，不合格定量产品29份，合格率98%，检测工作覆盖重金属元素检测、农药残留检测、快速检测等多个领域。

### 2.绩效指标完成情况。

（1）检测样品数。

预期目标值为“每年不少于1550份”，根据《2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关实验室抽样检测明细表》《2023年黄埔海关技术中心增城检测基地农产品质量安全抽检工作情况汇报》等有关材料，2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次。

（2）样品合格率。

预期目标值为“95%以上”，2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，不合格定量产品29份，合格率98%。

（3）完成情况。

预期目标值为“粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助资金支付率100%”，2023年按照年度安排预算与合同约定扶持经费标准完成资金支出，财政补助资金支付率100%。

（4）检测任务完成时效。

预期目标值为“年底前按时完成”，根据《2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关实验室抽样检测明细表》《2023年黄埔海关技术中心增城检测基地农产品质量安全抽检工作情况汇报》等有关材料，2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，各项检测任务实现预期在年底前按时完成。

（5）检测费用成本。

预期目标值为“费用不超过运营扶持经费安排”，2023年按照年度安排预算与合同约定扶持经费标准完成资金支出，未超出运营扶持经费安排。

（6）社会发展。

预期目标值为“为农业企业出口通关提供便利”，黄埔海关技术中心增城检测基地要按照监测方案要求，以增城区辖区范围内的出口农产品生产基地、主要农产品生产基地以及增城区辖区范围内的畜禽、水产养殖基地为监测对象，在增城区生产基地企业抽取成熟上市或即将上市的农产品进行检测，为增城农产品企业提供方便、快捷的本地化通关及检测服务。

（7）持续效益。

预期目标值为“持续保障农产品质量安全”，2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，不合格定量产品29份，合格率98%；2022年一共抽检产地农产品1552份、84786项次，不合格定量产品36份，合格率97.68%；2021年抽检产地农产品1500份、66897项次，不合格定量产品1份，合格率99.93%。现场核查发现目前实验室项目场地设施尚未退出，但与区农业农村局签订的扶持协议已终止，相关服务已停止，结合《2024年1-5月增城区农产品企业委托黄埔海关技术中心检测情况统计表》，2024年1-5月仅发生3项次农产品检测，项目运营长效机制与实施可持续性未能体现。

（8）满意度。

预期目标值为“100%”，区农业局自评“已按照要求完成项目建设内容，实际完成值为100%”，根据《粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室服务对象满意度评价表》，回收的7份满意度调查问卷结果均为非常满意，本项综合考虑满意度调查问卷样本数量情况扣分。

## （三）项目主要绩效。

### 1.落实农产品抽样检测，保障农产品供给质量水平。

根据《关于印发〈2021-2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区农产品质量安全监测三年工作方案〉的通知》（增农字〔2021〕10号）有关工作要求，对增城区辖区范围内的出口农产品生产基地、主要农产品生产基地以及畜禽、水产养殖基地农产品进行检测，落实对出口农产品生产基地农产品质量、畜禽产品兽药残留以及农产品、土壤和水体重金属污染安全抽样监测，确保完成农产品质量安全监督抽样任务，促进农产品质量水平提升。2023年黄埔海关技术中心增城检测基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，不合格定量产品29份，合格率98%。

### 2.就近提供便捷性服务，减轻企业检测成本。

在增城建设通关便利区，打造集检验、检疫、通关、信息化为一体的“一站式”服务，有助于为增城农产品企业提供方便快捷准确优惠的本地化通关及检测服务，提高检测效率，节省企业在检测方面的时间和成本。

# 四、存在问题

## （一）运营长效机制不够完善，项目效益发挥不明显。

**一是**现场核查发现目前实验室项目场地设施尚未退出，但与区农业农村局签订的扶持协议已终止，相关服务已停止，结合《2024年1-5月增城区农产品企业委托黄埔海关技术中心检测情况统计表》，2024年1-5月仅发生3项次农产品检测，项目运营长效机制与实施可持续性未能体现，一定程度上反映项目实施前期准备工作不够充分，未充分考虑扶持协议到期后续长效运营机制及资金保障的问题，项目实施可持续性保障力度不足。**二是**结合现场核查情况，项目实施能为增城农产品企业提供方便、快捷的本地化通关及检测服务，减轻企业农产品检测与出口成本，但项目实施对于扩大增城区农产品出口销量、打造“菜篮子”品牌产品等方面产生作用不甚明显，目前也尚未见到此类效益具体统计数据或总结有关材料。

## （二）信息报送落实情况不明确，监管工作规范性有待提升。

结合现场核查与材料提交情况，基地整体运营与资金支出等信息报送工作暂时无法准确核实，区农业农村局对项目监管工作严谨性有待提升。黄埔海关技术中心增城检测基地工作情况主要以《2023月黄埔海关技术中心增城检测基地农产品质量安全抽检工作情况汇报》《2023菜篮子委托检验登记表（年表）》《2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关实验室抽样检测明细表》、检验报告等材料反映，根据《粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设项目运营扶持协议书》，要求黄埔海关技术中心增城检测基地按规定提交项目运营情况报告、资金使用情况、项目绩效评价等有关材料，目前暂未见到上述材料。

# 五、改进建议

## （一）完善项目长效运营机制，促进项目效益发挥。

**一是**建议后续类似运营扶持性的项目，在立项论证阶段深入开展论证分析工作，广泛征求意见与建议，探讨项目扶持周期结束后的项目运营模式，完善运营长效机制和激励机制，为项目实施奠定良好的基础，保障项目可持续性，从而促进财政资金效益发挥。**二是**建议加强对农产品监测工作力度，利用好便利区监测数据与成果，落实监测抽检结果分析与利用，将监测中发现的问题通报各镇街、生产基地，要求限期查清问题，跟踪开展处置，消除问题隐患，促进区域农产品检测合格率提升，保持农产品质量安全水平稳定上升，保障居民农产品消费质量安全。项目实施过程中关注便利区建立后各生产基地或企业农产品出口数量增长情况、检测成本降低、检测企业数量变化以及“菜篮子”品牌产品等产出效益实现情况，提升财政资金使用效益。

## （二）落实信息报送监管机制，提升监管工作有效性。

建议根据《粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区建设项目运营扶持协议书》有关要求，要求黄埔海关技术中心增城检测基地严格落实项目运营情况报告、资金使用情况、项目绩效评价等信息报送工作，全面反映项目整体运营情况及实施效益情况，提升项目监管有效性，促进提升农产品质量水平。

附件：项目支出绩效自评复核表

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2024年09月

# 附件：粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助项目支出绩效自评复核表

粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助

项目支出绩效自评复核表

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **分值** | **调整后分值** | **评分标准** | | **单位自评情况** | **第三方复核情况** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度指标值** | **实际完成**  **指标值** | **自评得分** | **复核情况** | **复核得分** |
| 过程 | 资金管理 | 资金支出率 | 12 | 12 | 1.主要依据“支付额/预算额度\*100\*指标权重”计算核定得分。 2.本指标得分=（年度预算执行数/年度预算数）×指标分值。 | | 12 | 2023年项目年度预算为208.5万元，根据《项目资金使用明细账》及现场座谈核查情况，截至2023年12月项目共计支出208.5万元，预算资金支出率100%。 | 12 |
| 事项管理 | 监管有效性 | 8 | 8 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | | 8 | 区农业农村局对项目实施的监管工作严谨性有待提升，结合现场核查及目前资料提交情况，目前暂未见黄埔海关技术中心增城检测基地按规定提交项目运营情况报告、资金使用情况、项目绩效评价等有关材料，基地整体运营情况与资金支出情况等信息报送工作受限于未提供有关材料暂时无法准确核实。 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测样品数 | 10 | 10 | 每年不少于1550份 | 1804份 | 10 | 根据《2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关实验室抽样检测明细表》《2023年黄埔海关技术中心增城检测基地农产品质量安全抽检工作情况汇报》等有关材料，2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次。 | 10 |
| 质量指标 | 样品合格率 | 10 | 10 | 95%以上 | 98.40% | 10 | 2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，不合格定量产品29份，合格率98%。 | 10 |
| 完成情况 | / | 10 | 粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助资金支付率100% | 100% | 年初预算申报阶段设置的绩效指标，绩效自评阶段未见该指标。 | 2023年按照年度安排预算与合同约定扶持经费标准完成资金支出，财政补助资金支付率100%。 | 10 |
| 时效指标 | 检测任务完成时效 | 10 | 10 | 年底前按时完成 | 按时完成 | 10 | 根据《2023年粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关实验室抽样检测明细表》《2023年黄埔海关技术中心增城检测基地农产品质量安全抽检工作情况汇报》等有关材料，2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，各项检测任务实现预期在年底前按时完成。 | 10 |
| 成本指标 | 检测费用成本 | 10 | 10 | 费用不超过运营扶持经费安排 | 未超过运营扶持经费安排 | 10 | 2023年按照年度安排预算与合同约定扶持经费标准完成资金支出，未超出运营扶持经费安排。 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会发展 | 15 | 10 | 为农业企业出口通关提供便利 | 为农业企业出口通关提供便利 | 15 | 黄埔海关技术中心增城检测基地要按照监测方案要求，以增城区辖区范围内的出口农产品生产基地、主要农产品生产基地以及增城区辖区范围内的畜禽、水产养殖基地为监测对象，在增城区生产基地企业抽取成熟上市或即将上市的农产品进行检测，为增城农产品企业提供方便、快捷的本地化通关及检测服务。 | 10 |
| 可持续影响指标 | 持续效益 | 15 | 10 | 持续保障农产品质量安全 | 持续保障农产品质量安全 | 15 | 2023年基地一共抽检产地农产品1804份、45273项次，不合格定量产品29份，合格率98%。2022年一共抽检产地农产品1552份、84786项次，不合格定量产品36份，合格率97.68%。2021年抽检产地农产品1500份、66897项次，不合格定量产品1份，合格率99.93%。现场核查发现目前实验室项目场地设施尚未退出，但与区农业农村局签订的扶持协议已终止，相关服务已停止，结合《2024年1-5月增城区农产品企业委托黄埔海关技术中心检测情况统计表》，2024年1-5月仅发生3项次农产品检测，项目运营长效机制与实施可持续性未能体现。 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 10 | 100% | 100% | 10 | 根据《粤港澳大湾区“菜篮子”通关（增城）便利区海关监管平台实验室服务对象满意度评价表》，回收的7份满意度调查问卷结果均为非常满意，综合考虑满意度调查问卷样本数量情况，本项扣2分。 | 8 |
| 小计（自评指标复核得分100\*80%） | | | 100 | 100 | 原始得分 | | 100 |  | 93 |
| 80 | 80 | 按权重换算得分 | | 80 |  | 74.4 |
| 自评工作质量 | 组织情况 | 自评组织配合情况 | 4 | 4 | 自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。 | | / | 区农业农村局按照绩效评价工作要求及时组织绩效自评工作，及时报送绩效自评材料，配合开展现场核查座谈工作。 | 4 |
| 自评材料质量 | 自评结果客观性 | 6 | 6 | ①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分； ②佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分，否则酌情扣分； | | / | 绩效自评报告能根据要求详述绩效指标的得分原因与完成情况，但年初申报的绩效指标在自评阶段未进行自评；提供的佐证材料基本与每个指标形成对应匹配关系。 | 5 |
| 自评工作及时性 | 4 | 4 | 能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 | | / | 区农业农村局能按照区财政局绩效评价工作要求及时开展绩效自评工作并报送绩效自评材料。 | 4 |
| 自评分析准确性 | 6 | 6 | 单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分的，得6分；5分＜分差≤10分的，得3分；10分＜分差≤20分的，得1分。 | | / | 区农业农村局绩效自评得分100分，第三方绩效自评复核得分93分，分差为7分。 | 3 |
| 小计（自评复核指标得分100\*20%） | | | 20 | 20 | 按权重分值汇总得分 | | / |  | 16 |
| 复核 结果 | 累计得分 | | | | | | | 90.4 | |
| 评价等级 | ☑优90分≤得分≤100分；□良80分≤得分＜90分；□中60分≤得分＜80分；□差得分＜60分 | | | | | | | |