**推进企业上市资金补贴项目**

**绩效评价报告**

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划

咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：司徒荣轼

2024年09月

目 录

[一、评价项目概述 - 1 -](#_Toc176618084)

[（一）项目背景。 - 1 -](#_Toc176618085)

[（二）项目立项依据。 - 2 -](#_Toc176618086)

[（三）项目绩效目标。 - 2 -](#_Toc176618087)

[（四）项目资金来源及使用情况。 - 6 -](#_Toc176618088)

[（五）项目实施情况。 - 7 -](#_Toc176618089)

[二、绩效评价概述 - 8 -](#_Toc176618090)

[（一）评价目的。 - 8 -](#_Toc176618091)

[（二）评价设计与实施。 - 8 -](#_Toc176618092)

[（三）绩效评价指标体系和评分标准方法。 - 15 -](#_Toc176618093)

[三、评价结论与绩效分析 - 17 -](#_Toc176618094)

[（一）总体结论。 - 17 -](#_Toc176618095)

[（二）项目绩效分析。 - 18 -](#_Toc176618096)

[四、项目主要绩效或成功经验 - 32 -](#_Toc176618097)

[（一）鼓励扶持企业做大做强。 - 32 -](#_Toc176618098)

[（二）推进企业发展与培育。 - 32 -](#_Toc176618099)

[五、存在问题或不足 - 33 -](#_Toc176618100)

[（一）项目实施预期目标不明确，年度工作效益发挥不明显。 - 33 -](#_Toc176618101)

[（二）绩效指标设置对项目效益反映不够全面、合理。 - 35 -](#_Toc176618102)

[六、相关建议 - 35 -](#_Toc176618103)

[（一）总结梳理项目实施情况，落实工作措施促进效益发挥。 - 35 -](#_Toc176618104)

[（二）优化绩效指标体系设置。 - 36 -](#_Toc176618105)

[附件1：推进企业上市资金补贴项目绩效评价指标评分表 - 37 -](#_Toc176618106)

[附件2：项目满意度问卷结果 - 56 -](#_Toc176618107)

推进企业上市资金补贴项目绩效评价报告

根据《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号）文件要求，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市增城区财政局（以下简称“区财政局”）委托，作为广州市增城区2024年绩效评价服务单位，开展2024年增城区部门整体支出、财政支出项目绩效评价工作。根据《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）有关要求，对广州市增城区发展和改革局（以下简称“区发展改革局”）推进企业上市资金补贴项目开展绩效评价工作，项目资金主管部门和具体实施单位为区发展改革局。

经自评材料书面评审和现场勘查评价，结合决策、过程、产出和效益四方面综合对项目绩效进行比较分析，综合评价推进企业上市资金补贴项目涉及资金1650万元，实际支出1650万元，预算执行率100%，绩效得分89分，评定等级为“良”。

# 一、评价项目概述

## （一）项目背景。

为鼓励和引导增城区企业通过资本市场融资发展，实现资源优化配置和制度创新，支持企业做大做强，增城区2020年12月出台《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）（以下简称《扶持办法》），对增城区内符合相关条件的企业发放上市补贴资金，包括：**一是**对在境内、外证券市场上市的区内企业一次性奖励300万元；**二是**对已上市的区外企业将工商税务关系迁入本区的一次性奖励300万元；**三是**对“新三板”挂牌的区内企业一次性奖励100万元；**四是**对广交中心挂牌的区内企业一次性奖励30万元；**五是**对上市成功的区内企业，包括迁入增城区且满一年的上市企业，对管理团队奖励300万元。

## （二）项目立项依据。

根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号），2023年增城区发展和改革局按照上述《扶持办法》有关规定，结合对区域内上市、挂牌等企业的摸查调研情况，申报推进企业上市资金补贴项目立项，申报预算2100万元，对增城区内符合相关条件的企业进行上市补贴。

## （三）项目绩效目标。

根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），2023年推进企业上市资金补贴项目绩效目标为：鼓励和引导增城区企业通过资本市场融资发展，实现资源优化配置和制度创新，支持企业做大做强，促进本区经济社会发展。区发展改革局针对项目设置6个绩效指标，其中产出指标4个、效益指标2个，绩效自评阶段与年初设置绩效指标保持一致，详见下表。

表1 项目绩效指标表

| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | 20家 |
| 2 | 数量指标 | 发放补助率 | 100% |
| 3 | 质量指标 | 发放补助范围 | 区内完成上市并符合扶持基本条件的企业 |
| 4 | 成本指标 | 扶持企业标准 | 1.在境内、外证券市场上市的企业一次性奖励300万元；  2.已上市的区外企业将工商税务关系迁入本区的一次性奖励300万元；  3.“新三板”挂牌的企业一次性奖励100万元；  4.广交中心挂牌的企业一次性奖励30万元。 |
| 5 | 效益指标 | 经济效益 | 业务经济收入增长率 | 促进本区经济社会发展 |
| 6 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

我机构根据《广州市增城区财政局关于印发<广州市增城区预算绩效管理办法>的通知》（增财〔2020〕222号）、《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号）、《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）有关有关工作要求，结合《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）、项目年度工作计划、上级部门关于推进企业上市资金补贴工作相关的工作要求文件（包括但不限于2017年广东省科技厅《广东省促进科技企业挂牌上市专项行动方案》；2019年广州市人民政府《广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设若干规定的通知》（穗府规〔2019〕1号）；广州市地方金融监督管理局2019年《关于加快推进企业上市工作的实施意见》、2020年《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”行动计划（2020-2022年）》、2023年《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划（2023-2025年）》、2024年《广州市关于巩固提升“领头羊”品牌推进企业上市培育工作的若干措施》；2024年广东省政府办公厅《关于加快推进科技金融深度融合助力科技型企业创新发展的实施意见》）等有关材料，将本次项目重点评价个性化绩效指标完善设置为9个，其中：产出指标5个，效益指标4个，详见下表。

表2 项目重点绩效评价个性化绩效指标表

| **评价指标** | | | | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** |
| **名称** | **名称** | **名称** | **名称** |
| 产出 | 效率性 | 完成进度 | 补贴企业数量 | 预期目标值为“20家”，根据实际补助企业数量情况进行评分，按照预期完成预期补助企业数量得满分，否则指标分值=实际补贴企业数量/预期补贴数量×分值。 |
| “五个一批”培育工作任务完成率 | 预期目标值为“建立后备上市企业信息库，落实入库企业上市信息季度报送与动态调整，按照“五个一批”原则，每年重点组织有上市、挂牌意向的企业分类分阶段滚动培育”，根据企业培育工作实际完成情况综合评分。 |
| 补贴资金发放及时率 | 预期目标值为“100%”，根据资金拨付实际时效评分，根据企业上市、资金申报情况在规定时间内完成资金拨付满分，否则根据实际情况综合评分。 |
| 完成质量 | 补贴资金发放准确率 | 预期目标值为“100%”，对增城区完成上市并符合扶持条件的企业发放补贴资金，根据补贴资金实际发放情况评分，补贴企业符合《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）有关规定得满分，否则不得分。 |
| 扶持企业标准 | 预期目标值为“按照管理办法规定扶持标准拨付补贴资金”，在境内、外证券市场上市的企业一次性奖励300万元；已上市的区外企业将工商税务关系迁入本区的一次性奖励300万元；“新三板”挂牌的企业一次性奖励100万元；广交中心挂牌的企业一次性奖励30万元，按照有关规定拨付得满分，否则根据实际情况酌情扣分。 |
| 效益 | 效果性 | 社会效益 | 完善企业上市后备资源 | 预期目标值为“落实企业摸底调查工作，结合产业发展方向和区域发展重点分类、分层建立企业上市梯队和拟上市企业库，构建符合上市规律的培育机制，搭建全链条企业培育体系”，根据预期目标实现情况综合评分。 |
| 可持续发展 | 营造良好市场环境 | 预期目标值为“完善中介咨询服务平台或沟通机制，提升企业上市服务水平，助力营造良好市场环境”，通过加强政策宣传与组织发动工作，建立中介咨询机构信息库，多种形式搭建企业与中介机构以及监管部门的沟通、交流、互动机制，举办专题培训与工作交流会，实地走访拟上市企业，提供一对一指导，完善企业上市过程中的各项服务工作，根据工作实际落实完成情况综合评分。 |
| 推动上市（含后备）企业数量增长 | 预期目标为“落实政策补贴资金发放，加大服务企业覆盖面，发挥财政资金杠杆作用，激励推动企业上市（含后备）数量增长，助推企业高质量发展”，根据2023年奖励资金发放、政策宣传与培训工作落实、2023年上市企业数量对比往年上市企业数量等实际情况综合评分。 |
| 公平性 | 满意度 | 服务对象满意度 | 预期目标值为“90%”，反映项目实施服务对象对于本项目实施产生效益的满意度情况，根据满意度调查问卷回收数据进行评分，达到预期目标得满分，每减少5%扣1分，扣完即止。 |

## （四）项目资金来源及使用情况。

根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），项目年初预算批复金额为2100万元，资金来源为一般公共预算资金；根据《关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2023〕495号），项目年中调减预算450万元，调整后项目2023年度预算为1650万元。

根据《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，实际到位项目资金1650万元，截至2023年12月31日，实际支出资金1650万元，预算执行率100%，资金按照预算计划用途进行安排，用于支付企业上市补贴、管理团队奖励、挂牌补贴等。

## （五）项目实施情况。

根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号），2023年区发展改革局落实政策规定，计划对增城区符合相关条件的企业进行上市补贴，对在境内外证券市场上市的企业、已上市的区外企业将工商税务关系迁入增城区的企业、“新三板”挂牌的区内企业、广交中心挂牌的区内企业、上市成功的区内企业（包括迁入增城区且满一年的上市企业）按照不同额度发放补贴资金，2023年年初预算申报阶段预估约20家企业申请挂牌补贴，包括广州市中南橡胶再生资源股份有限公司、广州东鑫电子科技股份有限公司、广州雷神电气制造股份有限公司、广州捷达科技股份有限公司、广州青华人力资源股份有限公司、广州市纬信科技股份有限公司、广东纯源环保技术股份有限公司、广州田园牧歌农林股份有限公司、中和工程装备（广东）股份有限公司、广州市聚欣盈复合材料科技股份有限公司、威仕特音响科技（广州）股份有限公司、广东弘铠船务股份有限公司、广州市佰尔包装制品股份有限公司、广州瑞铭机械科技股份有限公司、广州华研精密机械股份有限公司、聚胶新材料股份有限公司、博创智能装备股份有限公司等公司。

2023年区发展改革局按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）有关规定，对企业提交的资金申请相关材料进行审核，结合增城区上市企业实际情况安排资金补贴拨付，**一是**拨付在深交所创业版上市的有聚新材料股份有限公司一次性补贴300万元、团队奖励300万元；**二是**对25家进入广东股权交易中心挂牌交易的股份制企业，每家给予30万元的补贴，小计750万元；**三是**拨付广州华研精密机械股份有限公司推进企业上市资金补贴团队奖励300万元，总计1650万元。

# 二、绩效评价概述

## （一）评价目的。

项目重点绩效评价旨在贯彻落实国家、省、市和区的重大政策措施、重点民生领域、资金规模较大或社会关注度较高的项目实施重点绩效评价，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对项目立项、资金落实、资金管理、项目管理、经济性、效率性、效果性及公平性等进行客观、公正的分析和评判，评价项目产出与效益实现程度，总结项目实施优点、发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理和完善政策的建议，提高财政资金的使用效益。

## （二）评价设计与实施。

### 1.评价依据。

（1）国家、省、市有关资金管理及绩效评价文件。

①《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

③《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

④《关于印发<广东省财政支出绩效评价试行方案>的通知》（粤财评〔2004〕1号）；

⑤《关于印发<广东省财政预算绩效指标库>和<广东省财政预算绩效指标库管理暂行办法>的通知》（粤财绩〔2018〕3号）；

⑥《广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

⑦《中共广州市委广州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

⑧《广州市财政局关于印发<预算绩效管理办法>的通知》（穗财绩〔2019〕48号）；《广州市增城区财政局关于印发<广州市增城区预算绩效管理办法>的通知》（增财〔2020〕222号）；

⑨《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号）；

⑩《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）。

（2）省、市、区关于推进企业上市工作相关文件。

①2017年广东省科技厅《广东省促进科技企业挂牌上市专项行动方案》；

②2019年广州市人民政府《广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设若干规定的通知》（穗府规〔2019〕1号）；

③广州市地方金融监督管理局2019年《关于加快推进企业上市工作的实施意见》、2020年《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”行动计划（2020-2022年）》、2023年《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划（2023-2025年）》、2024年《广州市关于巩固提升“领头羊”品牌推进企业上市培育工作的若干措施》；

④2024年广东省政府办公厅《关于加快推进科技金融深度融合助力科技型企业创新发展的实施意见》）；

⑤《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）；

⑥其它与本次评价工作相关的法律、法规、规章、制度、政策文件等。

### 2.评价方法选择。

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用目标结果比较法、因素分析法、公众评判法等方法对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益方面情况进行综合评价，对项目实施效果进行综合分析，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

评价方法包括：**一是**目标结果比较法，通过对项目实施预期绩效目标与最终实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度；**二是**因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素评价绩效目标实现程度，将影响投入财政支出和项目产出效益的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出进行评价；**三是**公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果、项目实施效益进行评判，评价项目年度绩效目标的实现程度，其中：专家评判法主要是聘请有关专家，通过对相关资料的收集、汇总、分析、综合，就评价客体的某一方面进行评价、判断；问卷调查法是通过设计适合该项目的调查问卷，发给一定数量的公众或服务对象，最后汇总分析调查问卷结果进行评价和判断的方法。

### 3.评价工作过程。

（1）前期准备。

①前期对接。

按照有关工作安排，与增城区财政局对接洽谈，确定工作时间安排、评价要求等有关事宜。

②专家团队组建。

根据项目性质、特点、实施情况等信息，聘请包括财务（财务、政府财政体系领域专家，负责对资金使用合规性进行评价）、财政管理、经济管理（负责对项目实施与管理情况、预期目标与产出效益实现等情况进行评价）等方面的专家组建专家小组，要求专家签署承诺书，明确承诺内容和保密条款。

③工作方案制定。

根据区发展改革局提供的资料，完善评价方案的具体内容，包括但不限于项目重点绩效评价指标、满意度调查问卷设计等内容，征求区发展改革局意见后报送区财政局。

（2）自评材料审核。

①自评材料收集。

按照区财政局工作安排，区发展改革局及相关资金使用单位根据绩效自评材料清单，及时提交项目绩效自评材料（含绩效自评表、绩效自评报告及相关佐证材料），我机构对被评价单位所提交材料的完整性、规范性进行初步审核，对于缺少相关材料的要求限期补充齐全。

②自评材料书面审核。

对区发展改革局提供的绩效自评资料进行收集、分类整理，结合评价思路对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，发现项目初步存在的问题，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，汇总成现场核查问题清单，为开展现场核查提供情况参考。

（3）现场核查。

根据《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号）、《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）等有关规定和绩效评价现场核查实际操作规程，通过现场评价对项目资金使用情况进行深入具体、独立客观的了解与核实。结合项目特点、自评材料初审等情况，6月21日前往区发展改革局开展现场座谈核查与实地勘察，核查了解2023年项目相关工作推进与完成情况。

现场核查工作主要包括：

①材料核实。

区发展改革局及资金使用单位根据要求填报并提供有关评价资料，我机构对各项数据和资料的完整性、准确性进行核实。提供材料需重点注意：**一是**反映财政资金实施内容的相关材料应齐备，如资金申报和审批材料、相关管理制度、相关单位监督检查证明、资金使用情况证明等材料。**二是**反映项目实行专账核算的相关资金材料应齐备，如评价基准日前，各类资金到位的进账凭证，资金支出记账凭证等。**三是**反映项目产出和项目效益的佐证材料由业务主管部门或资金使用单位提出并提供给现场评价小组核查。**四是**现场评价小组在现场核查时提出补充佐证材料的要求，相关单位应在规定时间内提供给现场评价小组核查，相关佐证材料须为原件。

②询问答辩。

评价小组将在核实材料基础上，就项目实施有关问题进行询问。相关负责人需对项目情况做出总结介绍，对评价小组提出的问题，有关部门、单位代表要按要求予以现场答复或会后书面答复。参会代表均需于询问答辩会召开时签到，评价小组安排专人对会议有关事项作详细记录。

③满意度调查与材料补充。

根据现场核查实际情况，形成补充材料清单，区发展改革局按照资料清单相应补充资料，同时开展项目满意度调查工作。

（4）综合评价。

对采集的数据资料进行系统的汇集整理，结合专家意见，按照评价工作方案设定的评价指标、标准和方法，对项目产出效益绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价。

（5）报告撰写。

①完成评价报告初稿。

根据评价工作方案设定的评价指标、标准和方法，结合现场评价等情况，对推进企业上市资金补贴项目实施情况采用定量与定性相结合的综合判断法，对项目产出与效益进行整体评价；将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕项目立项、绩效目标设置、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量质量及时效、社会效益、经济效益等进行全面综合分析，采用比对、分析、讨论等方法进行全面论证形成报告初稿。

②提交增城区财政局审核。

经内部审核并修改完善后形成绩效评价报告初稿，报区财政局审核，结合区财政局审核意见修改完善形成征求意见稿。

③征求被评价单位意见。

将绩效评价报告（征求意见稿）反馈区发展改革局征求意见，根据反馈意见对评价报告进行完善。

④组织专家对报告复核

按照绩效评价工作要求，组织复核专家对绩效评价报告修改稿进行复核，提出专家复核意见。

⑤形成正式评价报告

综合专家复核提出的意见，完善形成正式评价报告。

## （三）绩效评价指标体系和评分标准方法。

### 1.指标体系设计的总体思路。

本次绩效评价指标体系共性指标评价标准主要依据《广州市增城区财政局关于印发<广州市增城区预算绩效管理办法>的通知》（增财〔2020〕222号）、《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号）、《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）有关规定设置；个性化指标主要根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）、项目年度工作计划、上级部门关于推进企业上市资金补贴工作相关的工作要求文件（包括但不限于2017年广东省科技厅《广东省促进科技企业挂牌上市专项行动方案》；2019年广州市人民政府《广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设若干规定的通知》（穗府规〔2019〕1号）；广州市地方金融监督管理局2019年《关于加快推进企业上市工作的实施意见》、2020年《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”行动计划（2020-2022年）》、2023年《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划（2023-2025年）》、2024年《广州市关于巩固提升“领头羊”品牌推进企业上市培育工作的若干措施》；2024年广东省政府办公厅《关于加快推进科技金融深度融合助力科技型企业创新发展的实施意见》）、项目预期产出效益等情况确定。

### 2.指标体系。

本次重点绩效评价主要是对推进企业上市资金补贴项目的决策、过程、产出、效益指标四个方面内容进行考核，我机构结合评价内容相应地选设指标及权重，形成包含4个一级指标、8个二级指标、16个三级指标、24个四级指标的评价指标体系。综合评价重点为项目决策、过程、产出和效益四大方面，其权重分别为：项目决策20%、过程20%、产出35%、效益25%，具体指标设置和评分标准详见附件1。

指标体系采用百分制的计分方式，并按照综合评分进行分级，评价结果分为优、良、中、差四个等级，分别为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下的为差。

### 3.各项指标定义、评分标准和评分细则。

本次绩效评价指标体系指标评价标准与细则主要依据《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号）、《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）有关规定设置，详见附件1。

# 三、评价结论与绩效分析

## （一）总体结论。

根据《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号）、《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）有关要求，推进企业上市资金补贴项目绩效评价指标体系设计总分值为100分，对决策、过程、产出和效益4个方面进行综合分析。

2023年区发展改革局按照《扶持办法》规定，对符合条件的企业发放上市资金补贴、管理团队奖励、挂牌资金补贴，实际发放补贴资金企业27家，项目实施整体较规范，有助于营造增城区良好市场环境；但项目实施对于激励企业上市、推动区域企业高质量发展方面效益发挥不明显，《扶持办法》未落实《关于加快推进企业上市工作的实施意见》（穗金融〔2019〕28号）有关要求，对政策实施预期目标未予以明确，综合评价推进企业上市资金补贴项目绩效得分89分，评定等级为“良”。详见下表。

表3 综合评定结果

| **序号** | **评价内容** | **分值** | **得分** | **评价得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 20 | 15.5 | 77.5% |
| 2 | 过程 | 20 | 20 | 100% |
| 3 | 产出 | 35 | 33 | 94.29% |
| 4 | 效益 | 25 | 20.5 | 82% |
| **合计** | | **100** | **89** | **89%** |

## （二）项目绩效分析。

### 1.决策立项情况分析。

指标下设“项目立项”“资金落实”2个三级指标，主要从论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配5个方面反映项目决策论证、绩效目标设置与资金分配情况。

（1）论证决策。

该指标包括论证充分性1个方面，指标分值4分，评价得分2分，评价得分率为50%。

①论证充分性。

指标分值4分，评价得分2分，评价得分率50%。

结合现场座谈核查情况及区发展改革局在政策制定前与各地区扶持条款对比情况相关材料，区发展改革局在制定项目政策前，对广州市周边地市、市内各区在推进企业上市方面的政策进行了调研与对比，但未见相关摸底调查总结、集体会议协商、咨询专家意见等相关论证调研材料。

（2）目标设置。

该指标包括完整性、合理性、可衡量性3个方面，指标分值6分，评价得分4分，评价得分率为66.67%。

①完整性。

指标分值2分，评价得分1分，评价得分率为50%。

区发展改革局针对项目设置6个绩效指标，其中产出指标4个、效益指标2个，作为连续实施3年的政策类项目，未结合政策实施情况区分设置总目标和阶段性目标，设置的绩效指标包括数量、质量、效益指标，但未针对项目实施时效性方面设置指标予以反映。

②合理性。

指标分值2分，评价得分1分，评价得分率为50%。

区发展改革局针对项目设置6个绩效指标，其中产出指标4个、效益指标2个，绩效目标设置与项目属性、支出内容相关，但目前设置的绩效指标对于上市公司培育、辅导方面效益反映不充分，项目补贴政策出台对于上市或挂牌企业数量增长促进作用未设置指标予以反映。

③可衡量性。

指标分值2分，评价得分2分，评价得分率100%。

区发展改革局针对项目设置了可衡量的产出和效果指标。

（3）保障措施。

该指标包括制度完整性、计划安排合理性2个方面，指标分值2分，评价得分1.5分，评价得分率为75%。

①制度完整性。

指标分值1分，评价得分0.5分，评价得分率为50%。

根据现场核查沟通情况，项目主要按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）、区发展改革局单位内部项目管理制度与财务管理制度有关规定推进项目实施与管理，但未根据《关于加快推进企业上市工作的实施意见》（穗金融〔2019〕28号）有关要求，对增城区推进企业上市工作方面制定明确的预期目标与计划。

②计划安排合理性。

指标分值1分，评价得分1分，评价得分率为100%。

根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，审核企业提供申报材料后，对27家企业发放推进企业上市资金补贴。

（4）资金到位。

该指标包括资金到位率、资金到位及时性2个方面，指标分值5分，评价得分5分，评价得分率为100%。

①资金到位率。

指标分值3分，评价得分3分，评价得分率为100%。

根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），项目年初预算批复金额为2100万元，资金来源为一般公共预算资金；根据《关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2023〕495号），项目年中调减预算450万元，调整后项目2023年度预算为1650万元。根据《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，实际到位项目资金1650万元，资金及时、足额到位率100%。

②资金到位及时性。

指标分值2分，评价得分2分，评价得分率为100%。

根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），项目年初预算批复金额为2100万元，资金来源为一般公共预算资金；根据《关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2023〕495号），项目年中调减预算450万元，调整后项目2023年度预算为1650万元。根据《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，实际到位项目资金1650万元，资金及时、足额到位率100%。

（5）资金分配。

该指标包括资金分配合理性1个方面，指标分值3分，评价得分3分，评价得分率为100%。

①资金分配合理性。

指标分值3分，评价得分3分，评价得分率为100%。

根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号）《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查情况，截至2023年12月31日，实际支出项目资金1650万元，资金按照预算计划用途进行安排，用于支付企业上市补贴、管理团队奖励、挂牌补贴等，资金分配符合项目实际情况。

### 2.过程管理情况分析。

指标下设“资金管理”“事项管理”2个三级指标，主要从资金支付、支出规范性、实施程序、管理情况4个方面反映项目财务管理与业务管理情况。

（1）资金支付。

该指标包括资金支出率1个方面，指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

①资金支出率。

指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），项目年初预算批复金额为2100万元，资金来源为一般公共预算资金；根据《关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2023〕495号），项目年中调减预算450万元，调整后项目2023年度预算为1650万元。根据《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，截至2023年12月31日，实际支出项目资金1650万元，预算执行率100%。

（2）支出规范性。

该指标包括支出规范性1个方面，指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

①支出规范性。

指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

根据《项目资金使用明细账》及现场核查情况，截至2023年12月31日，2023年实际支出项目资金1650万元，预算执行率100%，现场核查财务记账凭证等有关材料，项目支出按规定履行支付手续，针对项目设置专账核算，支付手续附有局党组会议纪要、申请资料核查表、资金拨付审批表、挂牌公示、挂牌证书、收到专项资金函等，按照项目实际情况安排资金支出，支付手续基本齐全，会计核算较规范。

（3）实施程序。

该指标包括程序规范性1个方面，指标分值4分，评价得分4分，评价得分率为100%。

①程序规范性。

指标分值4分，评价得分4分，评价得分率为100%。

区发展改革局根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定推进项目实施，实施过程中资金预算调整能根据有关规定履行手续，实施程序较规范。

（4）管理情况。

该指标包括监管有效性1个方面，指标分值4分，评价得分4分，评价得分率为100%。

①监管有效性。

指标分值4分，评价得分4分，评价得分率为100%。

《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）对于资金补贴标准和对象有明确规定，区发展改革局根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）有关规定推进项目实施，审核企业提交的资金申请材料并形成《申请资料核查表》，对申报材料不符合规定的退回并要求完善；结合《2023年走访补贴企业台账》及现场核查沟通情况，区发展改革局日常通过企业现场走访调研等工作，收集企业需协调解决的问题和诉求，协助对接相关平台或部门解决企业问题，助力企业做大做强。

### 3.产出实现情况分析

指标下设“经济性”“效率性”2个三级指标，主要从预算控制、成本控制、完成进度、完成质量4个方面反映项目预算控制、产出绩效完成情况。

（1）预算控制。

该指标包括预算控制1个方面，指标分值3分，评价得分3分，评价得分率为100%。

①预算控制。

指标分值3分，评价得分3分，评价得分率为100%。

根据《项目资金使用明细账》及现场核查沟通情况，项目实施过程中按照企业上市及挂牌情况、申报补贴情况及预算安排情况支出资金，实际支出未超出预算计划。

（2）成本控制。

该指标包括成本节约1个方面，指标分值2分，评价得分2分，评价得分率为100%。

①成本节约（成本指标）。

指标分值2分，评价得分2分，评价得分率为100%。

根据《项目资金使用明细账》及现场核查沟通情况，区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，在项目实施过程中按照企业上市及挂牌情况、申报补贴情况及预算安排情况支出资金，实施成本严格按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）有关规定执行。

（3）完成进度。

该指标包括补贴企业数量、“五个一批”培育工作任务完成率、补贴资金发放及时率3个方面，指标分值18分，评价得分16分，评价得分率为88.89%。

①补贴企业数量。

指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

预期目标值为“20家”，根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，对27家企业发放推进企业上市资金补贴。

②“五个一批”培育工作任务完成率。

指标分值6分，评价得分4分，评价得分率为66.67%。

预期目标值为“建立后备上市企业信息库，落实入库企业上市信息季度报送与动态调整，按照“五个一批”原则，每年重点组织有上市、挂牌意向的企业分类分阶段滚动培育”，根据《增城区上市企业信息库》《增城区上市后备企业库信息表》等相关材料，结合现场核查沟通情况，区发展改革局致力于完善企业上市后备资源，在项目实施过程中按要求落实了企业摸底调查工作，并结合企业所属行业与实际情况分层建立了企业上市信息库与拟上市信息库。区发展改革局对应制定了《增城区发展和改革局精准服务上市后备企业工作方案》，收集企业相关入库申报材料与信息，组织资本市场专家组结合增城区产业发展方向和区域发展重点，遴选出符合产业定位、主营业务突出、竞争能力较强、盈利水平较好、具有发展潜力的企业为“拟上市企业”，重点加强培育，推进上市进度；对未列入拟上市企业的后备培育企业，进一步按照企业规模情况、行业属性、成长性分析，划分为精选培育层企业、基础培育层企业，实行分类分阶段的滚动培育，加快企业成长，助推企业达到上市条件。政策出台前增城区有8家上市企业，政策执行期间2020年至2023年新增了3家上市企业，目前共11家上市企业，上市企业增长率37.5%，但2023年无企业上市，一家处于排队阶段，分阶段滚动培育工作成效尚有提升空间。

③补贴资金发放及时率。

指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

预期目标值为“100%”，根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，审核企业提供申报材料后，对27家企业发放推进企业上市资金补贴。

（4）完成质量。

该指标包括补贴资金发放准确率、扶持企业标准2个方面，指标分值12分，评价得分12分，评价得分率为100%。

①补贴资金发放准确率。

指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

预期目标值为“100%”，根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，对27家企业发放推进企业上市资金补贴，未发现资金发放有误退回的情况，补贴资金发放准确率100%。

②扶持企业标准。

指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

预期目标值为“100%”，根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，对27家企业发放推进企业上市资金补贴，补贴标准严格按照政策规定扶持标准落实。

### 4.效益实现情况分析。

指标下设“效果性”“公平性”2个三级指标，主要从社会效益、可持续影响、满意度3个方面反映项目效益完成情况。

（1）社会效益。

该指标包括完善企业上市后备资源1个方面，指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

①完善企业上市后备资源。

指标分值6分，评价得分6分，评价得分率为100%。

预期目标值为“落实企业摸底调查工作，结合产业发展方向和区域发展重点分类、分层建立企业上市梯队和拟上市企业库，构建符合上市规律的培育机制，搭建全链条企业培育体系”，根据《增城区上市企业信息库》《增城区上市后备企业库信息表》等相关材料，结合现场核查沟通情况，区发展改革局致力于完善企业上市后备资源，在项目实施过程中按要求落实了企业摸底调查工作，并结合企业所属行业与实际情况分层建立了企业上市信息库与拟上市信息库。

（2）可持续发展。

该指标包括营造良好市场环境、推动上市（含后备）企业数量增长2个方面，指标分值14分，评价得分11分，评价得分率为78.57%。

①营造良好市场环境。

指标分值7分，评价得分6分，评价得分率为85.70%。

预期目标值为“完善中介咨询服务平台或沟通机制，提升企业上市服务水平，助力营造良好市场环境”，根据《广州市增城区发展和改革局关于调研走访上市后备企业的活动通知》《关于调研走访上市后备企业的工作方案》、调研照片等相关材料，结合现场核查沟通情况，区发展改革局2023年根据推进企业上市相关实际情况，开展增城区上市后备企业专题培训活动，组织金融机构、资本市场专家等参与增城区企业上市培育辅导工作，对企业进行实地走访，切实了解企业的实际情况，了解收集企业在其经营或筹备上市当中遇到的实际困难及需要协调解决的问题，助力解决企业发展诉求，有助于营造良好市场环境。但目前暂未见针对本项目建立的中介咨询机构信息库，完善中介咨询服务平台或沟通机制相关落实情况暂时不明确。

①推动上市（含后备）企业数量增长。

指标分值7分，评价得分5分，评价得分率为71.43%。

预期目标为“落实政策补贴资金发放，加大服务企业覆盖面，发挥财政资金杠杆作用，激励推动企业上市（含后备）数量增长，助推企业高质量发展”，根据《广州市增城区发展和改革局关于调研走访上市后备企业的活动通知》《关于调研走访上市后备企业的工作方案》《广州市增城区发展和改革局关于开展增城区上市后备企业专题培训的通知》《关于开展2023年民营企业服务周企业政策宣讲活动的通知》《企业服务周暖企走访活动安排表》等相关材料，区发展改革局在项目实施过程中，组织了专项培训与宣传活动，通过实地走访企业收集企业诉求与需解决问题，协助对接沟通助力解决企业诉求，助推企业高质量发展，扩大企业服务覆盖面，致力于挖掘更多上市后备资源，提升企业上市工作质量与成效，助推企业上市补助资金效益发挥，激励推动企业上市（含后备）数量增长。结合现场核查沟通情况，《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）政策出台前增城区有8家上市企业，政策执行期间2020年至2023年新增了3家上市企业，目前共11家上市企业，上市企业增长率37.5%，其中2023年无企业完成上市，有1家企业处于排队状态，2023年项目实施对于激励企业上市、推动区域企业高质量发展方面效益发挥有待提升。

（3）满意度。

该指标包括服务对象满意度1个方面。指标分值5分，评价得分3.5分，评价得分率为70%。

①服务对象满意度。

指标分值5分，评价得分3.5分，评价得分率70%。

预期目标值为“≥90%”。本次项目满意度调查工作同步通过线上线下进行，其中线上项目满意度调查工作主要针对增城区相关企业对项目补贴力度、补贴申报流程的便捷性、项目补贴资金发放的时效性、项目对完善企业上市后备资源与搭建全链条企业培育体系方面产生的作用、项目对营造良好市场环境方面产生作用、项目对激励推动企业上市（含后备）数量增长方面产生的作用、区发展改革局提供的企业上市服务与培育工作服务等7个方面情况设置了满意度测评。根据满意度调查问卷回收数据，收集调查问卷11份，有效问卷10份，问卷有效率90.90%，调查结果显示，服务对象满意度为79.43%。线下项目满意度调查工作主要针对企业对于《增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法》的补贴政策、补贴申报流程2个方面是否满意开展了满意度调查，共计回收27份有效问卷，满意度为100%。

本指标对线上线下回收问卷结果分别赋分2.5分，对比预期目标值采用区间计分，每减少5%扣0.5分，其中线上满意度得分1分，线下满意度得分2.5分，本指标综合得分3.5分。

# 四、项目主要绩效或成功经验

## （一）鼓励扶持企业做大做强。

根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号），鼓励和引导增城区企业通过资本市场融资发展，实现资源优化配置和制度创新，落实对符合国家产业政策发展方向及增城区产业发展规划、发展前景良好，具有较强竞争力及高成长性的，在境内、外证券市场上市或者在全国中小企业股份转让系统、广东股权交易中心挂牌交易的企业，有助于支持企业做大做强，进而促进增城区经济社会发展。

## （二）推进企业发展与培育。

根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号），落实增城区企业上市培育工作，对拟上市、挂牌的企业提供帮助与扶持，筹备上市、挂牌过程中积极协助办理各项手续，开辟“绿色通道”做到“一企一策”，提供高效服务推动企业工作进程，营造良好营商环境。

在项目推进过程中建立增城区后备上市企业信息库，分类登记企业信息，有意愿上市、挂牌的企业申请并通过审核后统一纳入区后备上市企业信息库；根据企业上市需要，协助链接社会资源。区发展改革局2023年根据推进企业上市相关实际情况，开展增城区上市后备企业专题培训活动，组织金融机构、资本市场专家等参与增城区企业上市培育辅导工作，对企业进行实地走访，切实了解企业的实际情况，了解收集企业在其经营或筹备上市当中遇到的实际困难及需要协调解决的问题，助力解决企业发展诉求，有助于营造良好市场环境。

# 五、存在问题或不足

## （一）项目实施预期目标不明确，年度工作效益发挥不明显。

**一是**根据《关于加快推进企业上市工作的实施意见》（穗金融〔2019〕28号），针对推进企业上市工作提出“明确企业上市的工作目标和重点，……各区人民政府要结合全市目标和本区实际，制定本区未来3年的企业上市目标”，结合《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）与现场核查沟通情况，在《扶持办法》实施期间，对于增城区推进企业上市工作方面未单独制定明确的预期目标。

**二是**部分工作措施落实情况暂不明确。根据《关于加快推进企业上市工作的实施意见》（穗金融〔2019〕28号），明确“对拟上市、挂牌企业开展上市培育，通过建立后备上市企业信息库，落实入库企业上市信息季度报送与动态调整，……建立中介咨询机构信息库，搭建企业与有关机构沟通对接平台”，结合《增城区上市企业信息库》《增城区上市后备企业库信息表》等相关材料与现场核查沟通情况，区发展改革局在项目实施过程中按要求落实了企业摸底调查工作，并结合企业行业与实际情况分层建立了企业上市信息库与拟上市信息库；落实《扶持办法》有关规定对企业进行实地走访，了解收集企业在其经营或筹备上市当中遇到的实际困难及需要协调解决的问题，助力解决企业发展诉求，但目前暂未见针对本项目建立的中介咨询机构信息库，完善中介咨询服务平台或沟通机制相关落实情况暂时不明确。

**三是**2023年项目实施效益发挥不明显。结合现场核查沟通情况，《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）政策出台前增城区有8家上市企业，政策执行期间2020年至2023年新增了3家上市企业，目前共11家上市企业，上市企业增长率37.5%，其中2023年无企业完成上市，有1家企业处于排队状态，2023年项目实施期间对于激励企业上市数量与后备企业数量增长、激励企业上市及推动区域企业高质量发展等方面效益发挥有待提升。

## （二）绩效指标设置对项目效益反映不够全面、合理。

**一是**绩效指标预期目标值与指标名称匹配程度不足，如设置经济效益指标“业务经济收入增长率”，预期目标值设置为“促进本区经济社会发展”，增长率对应的考核约束内容一般为实际增长的比率数据。**二是**个别指标设置合理性不足，设置“促进本区经济社会发展”作为经济效益指标预期目标值，不利于具体反映项目实施效益，该项指标可考虑设置作为区发展改革局部门整体绩效指标，反映区发展改革局履职带来的经济效益，作为推进企业上市资金补贴项目的经济效益则范围偏大。**三是**绩效指标设置全面性有待提升，目前设置的绩效指标对于上市公司培育、辅导方面效益反映不充分，项目补贴政策出台后上市企业数量或挂牌企业数量对比政策出台前是否有增长提升反映不明显。

# 六、相关建议

## （一）总结梳理项目实施情况，落实工作措施促进效益发挥。

**一是**建议后续类似项目实施前应充分结合上级部门相关政策或工作目标要求，结合区域实际情况，明确项目实施总体目标与分阶段目标，为项目实施提供指导与引导作用。**二是**严格落实政策规定，加强项目实施组织保障，推进各项工作措施，按要求建立信息库，进一步完善沟通机制。**三是**建议对政策实施成效与经验教训进行总结，分析各阶段工作措施落实与成效情况，对相关工作模式是否继续进行决策判断，为后续推进企业上市服务工作提供参考，进一步提升工作推进效益。

## （二）优化绩效指标体系设置。

**一是**建议针对项目不同阶段设置绩效指标考核，在设置上市企业新增数量的基础上，考虑针对项目培育工作设置相关绩效指标，增设提升企业竞争能力等能直接反映项目实施具体效益的指标，反映项目对于企业培育、上市挂牌不同阶段的效益。**二是**建议增加对项目政策实施效益增长提升方面的关注度，关注政策出台前后上市挂牌企业的数量对比情况，考虑设置上市企业（后备上市企业总量）增长数量或增长率等对比性指标，直接反映政策实施对于激励企业作用方面发挥的效益。

附件：1.项目绩效评价指标评分表

2.项目满意度调查问卷结果

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2024年09月

# 附件1：推进企业上市资金补贴项目绩效评价指标评分表

推进企业上市资金补贴项目绩效评价指标评分表

| **评价指标** | | | | | | | | **评分标准** | **评分依据、未达标原因分析** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **四级指标** | |
| **名称** | **权重 (%)** | **名称** | **权重 (%)** | **名称** | **权重 (%)** | **名称** | **权重 (%)** |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 结合现场座谈核查情况及区发展改革局补充的政策制定与各地区扶持条款对比情况相关材料，区发展改革局在制定项目政策前，针对广州市周边地市、市内各区在推进企业上市方面的政策进行了调研与对比，但未见相关摸底调查总结、集体会议协商、咨询专家意见等相关论证调研材料。 | 2 |
| 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 区发展改革局针对项目设置6个绩效指标，其中产出指标4个、效益指标2个，但作为连续实施3年的政策类项目，未结合政策实施情况区分设置总目标和阶段性目标，设置的绩效指标包括数量、质量、效益指标，但未针对项目实施时效性方面设置指标予以反映。 | 1 |
| 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 区发展改革局针对项目设置6个绩效指标，其中产出指标4个、效益指标2个，绩效目标设置与项目属性、支出内容相关，但目前设置的绩效指标对于上市公司培育、辅导方面效益反映不充分，项目补贴政策出台对于上市或挂牌企业数量增长促进作用未设置指标予以反映。 | 1 |
| 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 针对项目设置了可衡量的产出和效果指标。 | 2 |
| 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 根据现场核查沟通情况，项目主要按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号、区发展改革局单位内部项目管理制度与财务管理制度有关规定推进项目实施与管理，但未根据《关于加快推进企业上市工作的实施意见》（穗金融〔2019〕28号）有关要求，对增城区推进企业上市工作方面制定明确的预期目标与计划。 | 0.5 |
| 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，审核企业提供申报材料后，对27家企业发放推进企业上市资金补贴。 | 1 |
| 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额\*指标分值测算。 | 根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），项目年初预算批复金额为2100万元，资金来源为一般公共预算资金；根据《关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2023〕495号），项目年中调减预算450万元，调整后项目2023年度预算为1650万元。根据《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，实际到位项目资金1650万元，资金及时、足额到位率100%。 | 3 |
| 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额\*指标分值。 | 根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），项目年初预算批复金额为2100万元，资金来源为一般公共预算资金；根据《关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2023〕495号），项目年中调减预算450万元，调整后项目2023年度预算为1650万元。根据《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，实际到位项目资金1650万元，资金及时、足额到位率100%。 | 2 |
| 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号）《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查情况，截至2023年12月31日，实际支出项目资金1650万元，资金按照预算计划用途进行安排，用于支付企业上市补贴、管理团队奖励、挂牌补贴等，资金分配符合项目实际情况。 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度\*100\*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 根据《2023年广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）部门预算》、《关于批复广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）2023年预算的通知》（增财〔2023〕163号），项目年初预算批复金额为2100万元，资金来源为一般公共预算资金；根据《关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2023〕495号），项目年中调减预算450万元，调整后项目2023年度预算为1650万元。根据《预算执行情况表》《项目资金使用明细账》等有关材料，截至2023年12月31日，实际支出项目资金1650万元，预算执行率100%。 | 6 |
| 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 根据《项目资金使用明细账》及现场核查情况，截至2023年12月31日，2023年实际支出项目资金1650万元，预算执行率100%，现场核查财务记账凭证等有关材料，项目支出按规定履行支付手续，针对项目设置专账核算，支付手续附有局党组会议纪要、申请资料核查表、资金拨付审批表、挂牌公示、挂牌证书、收到专项资金函等，按照项目实际情况安排资金支出，支付手续基本齐全，会计核算较规范。 | 6 |
| 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 区发展改革局根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定推进项目实施，实施过程中资金预算调整能根据有关规定履行手续，实施程序较规范。 | 4 |
| 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）对于资金补贴标准和对象有明确规定，区发展改革局根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）有关规定推进项目实施，审核企业提交的资金申请材料并形成《申请资料核查表》，对申报材料不符合规定的退回要求完善；结合《2023年走访补贴企业台账》及现场核查沟通情况，区发展改革局日常通过企业现场走访调研等工作，收集企业需协调解决的问题和诉求，协助对接相关平台或部门解决企业问题，助力企业做大做强。 | 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 根据《项目资金使用明细账》及现场核查沟通情况，项目实施过程中按照企业上市及挂牌情况、申报补贴情况及预算安排情况支出资金，实际支出未超出预算计划。 | 3 |
| 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 根据《项目资金使用明细账》及现场核查沟通情况，区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，在项目实施过程中按照企业上市及挂牌情况、申报补贴情况及预算安排情况支出资金，实施成本严格按照《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）有关规定执行。 | 2 |
| 效率性 | 30 | 完成进度 | 30 | 补贴企业数量 | 6 | 预期目标值为“20家”，根据实际补助企业数量情况进行评分，按照预期完成预期补助企业数量得满分，否则指标分值=实际补贴企业数量/预期补贴数量×分值。 | 根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，对27家企业发放推进企业上市资金补贴。 | 6 |
| “五个一批”培育工作任务完成率 | 6 | 预期目标值为“建立后备上市企业信息库，落实入库企业上市信息季度报送与动态调整，按照“五个一批”原则，每年重点组织有上市、挂牌意向的企业分类分阶段滚动培育”，根据企业培育工作实际完成情况综合评分。 | 根据《增城区上市企业信息库》《增城区上市后备企业库信息表》等相关材料，结合现场核查沟通情况，区发展改革局致力于完善企业上市后备资源，在项目实施过程中按要求落实了企业摸底调查工作，并结合企业行业与实际情况分层建立了企业上市信息库与拟上市信息库。区发展改革局对应制定了《增城区发展和改革局精准服务上市后备企业工作方案》，收集企业相关入库申报材料与信息，组织资本市场专家组结合增城区产业发展方向和区域发展重点，遴选出符合产业定位、主营业务突出、竞争能力较强、盈利水平较好、具有发展潜力的企业为“拟上市企业”，重点加强培育，推进上市进度；对未列入拟上市企业的后备培育企业，进一步按照企业规模情况、行业属性、成长性分析，划分为精选培育层企业、基础培育层企业，实行分类分阶段的滚动培育，加快企业成长，助推企业达到上市条件。政策出台前增城区有8家上市企业，政策执行期间2020年至2023年新增了3家上市企业，目前共11家上市企业，上市企业增长率37.5%，但2023年无企业上市，一家处于排队阶段，分阶段滚动培育工作成效尚有提升空间。 | 4 |
| 补贴资金发放及时率 | 6 | 预期目标值为“100%”，根据资金拨付实际时效评分，根据企业上市、资金申报情况在规定时间内完成资金拨付满分，否则根据实际情况综合评分。 | 根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，审核企业提供申报材料后，对27家企业发放推进企业上市资金补贴。 | 6 |
| 完成质量 | 补贴资金发放准确率 | 6 | 预期目标值为“100%”，对增城区完成上市并符合扶持条件的企业发放补贴资金，根据补贴资金实际发放情况评分，补贴企业符合《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）有关规定得满分，否则不得分。 | 根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，对27家企业发放推进企业上市资金补贴，未发现资金发放有误退回的情况，补贴资金发放准确率100%。 | 6 |
| 扶持企业标准 | 6 | 预期目标值为“按照管理办法规定扶持标准拨付补贴资金”，在境内、外证券市场上市的企业一次性奖励300万元；已上市的区外企业将工商税务关系迁入本区的一次性奖励300万元；“新三板”挂牌的企业一次性奖励100万元；广交中心挂牌的企业一次性奖励30万元，按照有关规定拨付得满分，否则根据实际情况酌情扣分。 | 根据《增城区加快推进企业上市挂牌扶持补贴或奖励申请情况表（2021-2023年）》《项目资金使用明细账》等有关材料，结合现场核查沟通情况，2023年区发展改革局落实《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）相关规定，对27家企业发放推进企业上市资金补贴，补贴标准严格按照政策规定扶持标准落实。 | 6 |
| 效益 | 25 | 效果性 | 20 | 社会效益 | 20 | 完善企业上市后备资源 | 6 | 预期目标值为“落实企业摸底调查工作，结合产业发展方向和区域发展重点分类、分层建立企业上市梯队和拟上市企业库，构建符合上市规律的培育机制，搭建全链条企业培育体系”，根据预期目标实现情况综合评分。 | 根据《增城区上市企业信息库》《增城区上市后备企业库信息表》等相关材料，结合现场核查沟通情况，区发展改革局致力于完善企业上市后备资源，在项目实施过程中按要求落实了企业摸底调查工作，并结合企业行业与实际情况分层建立了企业上市信息库与拟上市信息库。 | 6 |
| 可持续发展 | 营造良好市场环境 | 7 | 预期目标值为“完善中介咨询服务平台或沟通机制，提升企业上市服务水平，助力营造良好市场环境”，通过加强政策宣传与组织发动工作，建立中介咨询机构信息库，多种形式搭建企业与中介机构以及监管部门的沟通、交流、互动机制，举办专题培训与工作交流会，实地走访拟上市企业，提供一对一指导，完善企业上市过程中的各项服务工作，根据工作实际落实完成情况综合评分。 | 根据《广州市增城区发展和改革局关于调研走访上市后备企业的活动通知》《关于调研走访上市后备企业的工作方案》、调研照片等相关材料，结合现场核查沟通情况，区发展改革局2023年根据推进企业上市相关实际情况，开展增城区上市后备企业专题培训活动，组织金融机构、资本市场专家等参与增城区企业上市培育辅导工作，对企业进行实地走访，切实了解企业的实际情况，了解收集企业在其经营或筹备上市当中遇到的实际困难及需要协调解决的问题，助力解决企业发展诉求，有助于营造良好市场环境。但目前暂未见针对本项目建立的中介咨询机构信息库，完善中介咨询服务平台或沟通机制相关落实情况暂时不明确。 | 6 |
| 推动上市（含后备）企业数量增长 | 7 | 预期目标为“落实政策补贴资金发放，加大服务企业覆盖面，发挥财政资金杠杆作用，激励推动企业上市（含后备）数量增长，助推企业高质量发展”，根据2023年奖励资金发放、政策宣传与培训工作落实、2023年上市企业数量对比往年上市企业数量等实际情况综合评分。 | 根据《广州市增城区发展和改革局关于调研走访上市后备企业的活动通知》《关于调研走访上市后备企业的工作方案》《广州市增城区发展和改革局关于开展增城区上市后备企业专题培训的通知》《关于开展2023年民营企业服务周企业政策宣讲活动的通知》《企业服务周暖企走访活动安排表》等相关材料，区发展改革局在项目实施过程中，组织了专项培训与宣传活动，通过实地走访企业收集企业诉求与需解决问题，协助对接沟通助力解决企业诉求，助推企业高质量发展，扩大企业服务覆盖面，致力于挖掘更多上市后备资源，提升企业上市工作质量与成效，助推企业上市补助资金效益发挥，激励推动企业上市（含后备）数量增长。结合现场核查沟通情况，《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法的通知》（增府办规〔2020〕12号）政策出台前增城区有8家上市企业，政策执行期间2020年至2023年新增了3家上市企业，目前共11家上市企业，上市企业增长率37.5%，其中2023年无企业完成上市，有1家企业处于排队状态，2023年项目实施对于激励企业上市、推动区域企业高质量发展方面效益发挥有待提升。 | 5 |
| 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 预期目标值为“90%”，反映项目实施服务对象对于本项目实施产生效益的满意度情况，根据满意度调查问卷回收数据进行评分，达到预期目标得满分，每减少5%扣1分，扣完即止。 | 本次项目满意度调查工作同步通过线上线下进行，线上回收问卷11份，有效问卷10份，满意度为79.43%；线下回收问卷27份，有效问卷27份，满意度为100%。本指标对线上线下分数分别赋分2.5分，对比预期目标值采用区间计分，每减少5%扣0.5分，其中线上满意度得分1分，线下满意度得分2.5分，本指标综合得分3.5分。 | 3.5 |
| **合计：** |  |  | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 89 |

# 附件2：项目满意度问卷结果

线上项目满意度调查工作主要针对增城区相关企业对项目补贴力度、补贴申报流程的便捷性、项目补贴资金发放的时效性、项目对完善企业上市后备资源与搭建全链条企业培育体系方面产生的作用、项目对营造良好市场环境方面产生作用、项目对激励推动企业上市（含后备）数量增长方面产生的作用、区发展改革局提供的企业上市服务与培育工作服务等7个方面情况设置了满意度测评。线上满意度调查数据统计工作按照5分为满分制进行统计，对选项不满意赋分1分，选项不太满意赋分2分，选项基本满意赋分3分，选项比较满意赋分4分，选项非常满意赋分5分，根据每个选项选择的人数×赋分分值进行计算得分，以实际得分占满分的比重统计为满意度，将满意度问卷中单题满意度加总后平均计算出项目综合满意度。根据满意度调查问卷回收数据，收集调查问卷11份，有效问卷10份，问卷有效率90.90%，调查结果显示，服务对象满意度为79.43%。具体调查结果统计如下：

| 调查统计 | 线上回收问卷总数11份，其中有效问卷10份，问卷有效率90.9% | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查对象 | 增城区相关企业 | | |
| **问题** | **选项** | **人数** | **占比** |
| 3.您对推进企业上市资金补贴项目补贴力度评价 | 非常不满意（1） | 0 | 0.00% |
| 不太满意（2） | 1 | 10.00% |
| 基本满意（3） | 4 | 40.00% |
| 比较满意（4） | 2 | 20.00% |
| 非常满意（5） | 3 | 30.00% |
| **问题3满意度** | **74.00%** | |
| 4.您对推进企业上市资金补贴项目补贴申报流程的便捷性评价 | 非常不满意（1） | 0 | 0.00% |
| 不太满意（2） | 1 | 10.00% |
| 基本满意（3） | 3 | 30.00% |
| 比较满意（4） | 2 | 20.00% |
| 非常满意（5） | 4 | 40.00% |
| **问题4满意度** | **78.00%** | |
| 5.您对推进企业上市资金补贴项目补贴资金发放的时效性评价 | 非常不满意（1） | 0 | 0.00% |
| 不太满意（2） | 2 | 20.00% |
| 基本满意（3） | 1 | 10.00% |
| 比较满意（4） | 4 | 40.00% |
| 非常满意（5） | 3 | 30.00% |
| **问题5满意度** | **76.00%** | |
| 6.您认为推进企业上市资金补贴项目对完善企业上市后备资源、搭建全链条企业培育体系方面产生的作用 | 没有作用（1） | 0 | 0.00% |
| 不太有作用（2） | 0 | 0.00% |
| 作用一般（3） | 3 | 30.00% |
| 作用比较大（4） | 4 | 40.00% |
| 作用非常大（5） | 3 | 30.00% |
| **问题6满意度** | **80.00%** | |
| 7.您认为推进企业上市资金补贴项目对营造良好市场环境方面产生作用 | 没有作用（1） | 0 | 0.00% |
| 不太有作用（2） | 0 | 0.00% |
| 作用一般（3） | 3 | 30.00% |
| 作用比较大（4） | 3 | 30.00% |
| 作用非常大（5） | 4 | 40.00% |
| **问题7满意度** | **82.00%** | |
| 8.您认为推进企业上市资金补贴项目对激励推动企业上市（含后备）数量增长方面产生的作用 | 没有作用（1） | 0 | 0.00% |
| 不太有作用（2） | 0 | 0.00% |
| 作用一般（3） | 4 | 40.00% |
| 作用比较大（4） | 2 | 20.00% |
| 作用非常大（5） | 4 | 40.00% |
| **问题8满意度** | **80.00%** | |
| 9.您对区发展改革局提供的企业上市服务、培育工作服务的评价 | 非常不满意（1） | 0 | 0.00% |
| 不太满意（2） | 0 | 0.00% |
| 基本满意（3） | 1 | 10.00% |
| 比较满意（4） | 5 | 50.00% |
| 非常满意（5） | 4 | 40.00% |
| **问题9满意度** | **86.00%** | |
| **综合满意度** | 非常不满意（1） | 0 | 0.00% |
| 不太满意（2） | 4 | 5.71% |
| 基本满意（3） | 19 | 27.14% |
| 比较满意（4） | 22 | 31.43% |
| 非常满意（5） | 25 | 35.71% |
| **综合满意度** | **79.43%** | |
| 1.您是否知晓推进企业上市资金补贴项目 | 完全不了解 | 0 | 0.00% |
| 有所了解 | 5 | 45.45% |
| 比较了解 | 3 | 27.27% |
| 非常了解 | 3 | 27.27% |
| 2.您所在的企业属于何种类型 | 已成功申报补贴 | 3 | 27.27% |
| 正在申报补贴 | 3 | 27.27% |
| 正在筹备上市 | 4 | 36.36% |
| 暂未上市先了解政策 | 1 | 9.09% |

线下项目满意度调查工作主要针对企业对于《增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法》的补贴政策、补贴申报流程2个方面是否满意开展了满意度调查，共计回收27份有效问卷，满意度为100%。具体调查结果统计如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查统计 | 线下回收问卷27份，问卷有效率100% | | |
| 调查对象 | 增城区相关企业 | | |
| **问题** | **选项** | **人数** | **占比** |
| 对于《增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法》的补贴政策是否满意 | 是 | 27 | 100% |
| 否 | 0 | 0.00% |
| 对于《增城区加快推进企业上市挂牌工作扶持办法》的补贴申报流程是否满意 | 是 | 27 | 100% |
| 否 | 0 | 0.00% |
| **综合满意度** | **100%** | | |